Nombre de los alumnos:

Jorge Samuel Solano Dorantes

Alan Osmar Peña Polo

Matriculas:

zS22019636

zS22002241

Experiencia Educativa: Ingeniería de Software

Docente Asesor: Yadira Fleitas Toranzo

Proyecto: Videojuego Runner

- Conformación de Equipo y Roles

Alán Osmar Peña Polo: Product Owner (PO) / Developer

- Define visión del producto y prioriza el Product Backlog

- Construye DoR y DoD iniciales

- Aclara requerimientos y valida incrementos

- Participa en desarrollo técnico (Frontend: Vue.js + Flask backend)

Jorge Samuel Solano Dorantes: Scrum Master (SM) / Developer

- Asegura cumplimiento de Scrum y facilita eventos

- Lleva minutas, acuerdos e impedimentos

- Supervisa avance documental

- Participa en desarrollo técnico (PIC16F877A + Circuito)

- Product Backlog

HU-01: Comunicación PIC-PC

Como desarrollador, quiero establecer comunicación serial bidireccional entre el PIC16F877A y la PC vía FT232RS para enviar/recibir configuraciones de nivel en formato JSON

Criterios de aceptación:

- El PIC puede recibir JSON de hasta 200 bytes sin pérdida de datos

- El PIC puede enviar telemetría en formato JSON a la PC

- La comunicación es estable a 9600 baudios

Prioridad: ALTA

HU-02: Parser JSON en PIC

Como desarrollador, quiero implementar un parser JSON ligero en el PIC para interpretar configuraciones de nivel dentro de las limitaciones de memoria (368 bytes RAM)

Criterios de aceptación:

- Parser extrae personaje custom (8 bytes de datos)

- Parser extrae obstáculo custom (8 bytes de datos)

- Parser extrae tipo de meta (tiempo o cantidad)

- Uso de memoria RAM ≤ 150 bytes para parser

Prioridad: ALTA

HU-03: Editor de Personajes en Web

Como usuario, quiero diseñar visualmente mi personaje en una matriz 5x8 píxeles para personalizarlo según mis preferencias

Criterios de aceptación:

- Interfaz gráfica de matriz 5x8 con toggle de píxeles

- Vista previa en tiempo real del personaje

- Generación automática del array de 8 bytes

- Validación de que no todos los píxeles estén vacíos

Prioridad: ALTA

HU-04: Editor de Obstáculos en Web

Como usuario, quiero diseñar visualmente mi obstáculo en una matriz 5x8 píxeles para crear desafíos únicos

Criterios de aceptación:

- Interfaz gráfica de matriz 5x8 con toggle de píxeles

- Vista previa en tiempo real del obstáculo

- Generación automática del array de 8 bytes

- Validación de que no todos los píxeles estén vacíos

Prioridad: ALTA

HU-05: Configuración de Metas de Nivel

Como usuario, quiero seleccionar el tipo de meta del nivel (obstáculos esquivados o tiempo sobrevivido) para definir la condición de victoria

Criterios de aceptación:

- Radio buttons para seleccionar tipo de meta

- Input numérico para cantidad de obstáculos (1-99)

- Input numérico para tiempo en segundos (1-255)

- Validación de valores dentro de rangos permitidos

Prioridad: MEDIA

HU-06: Envío de Configuración al PIC

Como usuario, quiero presionar un botón "Enviar al Dispositivo" para cargar mi nivel personalizado al microcontrolador

Criterios de aceptación:

- Backend Flask recibe datos del frontend

- Backend serializa configuración a JSON optimizado

- Backend envía JSON vía puerto serial al PIC

- Feedback visual de éxito/error al usuario

- Timeout de 5 segundos para respuesta del PIC

Prioridad: ALTA

HU-07: Carga de Nivel Custom en PIC

Como sistema embebido, quiero recibir y aplicar configuración custom para ejecutar el nivel personalizado

Criterios de aceptación:

- PIC almacena personaje custom en CGRAM del LCD

- PIC almacena obstáculo custom en CGRAM del LCD

- PIC configura meta del nivel (tipo y valor)

- PIC envía confirmación de carga exitosa

- Manejo de errores si JSON es inválido

Prioridad: ALTA

HU-08: Ejecución de Nivel Personalizado

Como jugador, quiero jugar el nivel con mi personaje y obstáculos custom para probar mi creación

Criterios de aceptación:

- El juego inicia con personaje custom visible en LCD

- Obstáculos custom aparecen y se desplazan correctamente

- Detección de colisión funciona con sprites custom

- Meta del nivel se evalúa correctamente (obstáculos o tiempo)

- Pantalla de victoria/derrota muestra resultado

Prioridad: ALTA

HU-09: Captura de Telemetría

Como sistema embebido, quiero registrar métricas de la partida para enviarlas a la PC al finalizar

Criterios de aceptación:

- Contador de obstáculos esquivados

- Tiempo de supervivencia en segundos

- Resultado final (victoria/derrota)

- Generación de JSON con telemetría

- Uso de memoria ≤ 50 bytes para telemetría

Prioridad: MEDIA

HU-10: Visualización de Resultados en Web

Como usuario, quiero ver estadísticas de mi partida en la página web para conocer mi desempeño

Criterios de aceptación:

- Backend Flask recibe telemetría vía serial

- Backend envía telemetría al frontend vía WebSocket o polling

- Frontend muestra obstáculos esquivados

- Frontend muestra tiempo sobrevivido

- Frontend muestra resultado victoria/derrota con animación

Prioridad: MEDIA

HU-11: Validación de Diseños

Como sistema, quiero validar que personaje y obstáculo sean visualmente distinguibles para garantizar jugabilidad

Criterios de aceptación:

- Comparación de arrays de personaje y obstáculo

- Diferencia mínima de 20% de píxeles diferentes

- Mensaje de error si diseños son muy similares

- Sugerencia de modificación al usuario

Prioridad: BAJA

HU-12: Presets de Diseño

Como usuario, quiero seleccionar diseños predefinidos de personajes y obstáculos para empezar rápidamente

Criterios de aceptación:

- Galería con al menos 3 personajes predefinidos

- Galería con al menos 3 obstáculos predefinidos

- Carga instantánea del preset en el editor

- Posibilidad de modificar preset cargado

Prioridad: BAJA

Definition of Ready (DoR)

Cada historia de usuario debe cumplir antes de entrar al Sprint:

- Criterios de aceptación definidos y claros

- Dependencias técnicas identificadas

- Estimación de complejidad realizada por el equipo

- Requisitos de hardware/software disponibles

- Product Owner disponible para aclaraciones

Definition of Done (DoD)

Cada historia de usuario se considera terminada cuando:

- Código desarrollado y comentado

- Pruebas unitarias realizadas (cuando aplique)

- Integración funcional verificada

- Documentación técnica actualizada

- Sin errores críticos o bloqueantes

- Sprint Planning

SPRINT 1

Sprint Goal:

Establecer la comunicación base entre el microcontrolador PIC16F877A y la   interfaz web, permitiendo el envío de configuraciones JSON básicas y la carga de sprites personalizados en el LCD

Historias Seleccionadas:

Las historias priorizadas para el Sprint 1 son aquellas que establecen la infraestructura fundamental del sistema:

HU-01: Comunicación PIC-PC (Prioridad: ALTA)

Story Points estimados: 8

Justificación: Es la base de toda la funcionalidad. Sin comunicación serial estable, no se puede avanzar con ninguna otra funcionalidad.

HU-02: Parser JSON en PIC (Prioridad: ALTA)

Story Points estimados: 8

Justificación: Necesaria para interpretar las configuraciones enviadas desde la PC. Crítica debido a las limitaciones de memoria del PIC.

HU-03: Editor de Personajes en Web (Prioridad: ALTA)

Story Points estimados: 5

Justificación: Primera funcionalidad visible para el usuario. Permite crear contenido custom que se enviará al PIC.

Total Story Points del Sprint: 21

Estimaciones del Equipo

Capacidad del Sprint:

- 3 días de trabajo

- 2 desarrolladores

- Estimación: 20-24 story points

Acuerdos del equipo:

- Reuniones diarias: 15 minutos al inicio de cada día

- Integración de código: Al finalizar cada día

Sprint Backlog

Día 1 - Configuración y Fundamentos

| ID | TAREA | RESPONSABLE | ESTIMACION | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1.1 | Configurar repositorio Git y estructura del proyecto | Ambos | 1h | Inicializar repo, definir estructura de carpetas |
| T1.2 | Configurar entorno de desarrollo PIC (MPLAB X, compilador) | Jorge Samuel Solano Dorantes (SM/Dev) | 1h | Instalar y verificar herramientas de desarrollo embebido |
| T1.3 | Configurar entorno Python Flask + Vue.js | Alán Osmar Peña Polo (PO/Dev) | 1h | Crear proyecto Flask, instalar dependencias, estructura Vue.js |
| T1.4 | Implementar inicialización UART en PIC (9600 baudios) | Jorge Samuel Solano Dorantes (SM/Dev) | 3h | Configurar módulo USART del PIC16F877A |
| T1.5 | Implementar API REST básica en Flask | Alán Osmar Peña Polo (PO/Dev) | 3h | Endpoint para recibir JSON del frontend |

Total Día 1: ~9 horas (4.5h por persona)

Día 2 - Comunicación y Parser

| ID | TAREA | RESPONSABLE | ESTIMACION | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T2.1 | Implementar envío serial desde Flask usando pySerial | Alán Osmar Peña Polo (PO/Dev) | 2h | Comunicación PC→PIC con manejo de timeout |
| T2.2 | Implementar buffer de recepción UART en PIC | Jorge Samuel Solano Dorantes (SM/Dev) | 2h | Buffer circular de 256 bytes para recibir JSON |
| T2.3 | Implementar parser JSON ligero en PIC | Jorge Samuel Solano Dorantes (SM/Dev) | 4h | Parser manual que extrae campos: character, obstacle (arrays de 8 bytes) |
| T2.4 | Crear interfaz básica Vue.js con componente matriz 5x8 | Alán Osmar Peña Polo (PO/Dev) | 4h | Grid interactivo con toggle de píxeles |
| T2.5 | Pruebas de integración: Envío de JSON de prueba | Ambos | 1h | Verificar que PIC recibe y parsea correctamente |

Total Día 2: ~13 horas (6.5h por persona)

Día 3 - Editor Web y Validación

| ID | TAREA | RESPONSABLE | ESTIMACION | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T3.1 | Implementar generación automática de array de 8 bytes | Alán Osmar Peña Polo (PO/Dev) | 2h | Convertir matriz 5x8 a formato binario compatible con LCD |
| T3.2 | Agregar validación de diseño no vacío | Alán Osmar Peña Polo (PO/Dev) | 1h | Verificar que al menos 1 píxel esté activo |
| T3.3 | Implementar carga de personaje custom en CGRAM del LCD | Jorge Samuel Solano Dorantes (SM/Dev) | 3h | Escribir datos en CGRAM del LCD |
| T3.4 | Crear vista previa en tiempo real del personaje | Alán Osmar Peña Polo (PO/Dev) | 2h | Renderizado del sprite |
| T3.5 | Implementar respuesta de confirmación desde PIC | Jorge Samuel Solano Dorantes (SM/Dev) | 1h | Enviar JSON: {"status":"ok"} tras carga exitosa |
| T3.6 | Pruebas end-to-end: Diseñar personaje y verlo en LCD | Ambos | 2h | Validar flujo completo web→PIC→LCD |

Total Día 3: ~11 horas (5.5h por persona)

Riesgos Identificados

| RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | MITIGACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Limitaciones de memoria RAM del PIC | Alta | Alto | Parser minimalista, reutilización de buffers |
| Problemas de comunicación serial intermitente | Media | Alto | Implementar checksums y reintentos |
| Curva de aprendizaje en programación PIC | Media | Medio | Consultar documentación y ejemplos del fabricante |

SPRINT REVIEW

Historias Completadas

HU-01: Comunicación PIC-PC - COMPLETADA

Estado: 100% Completada

Story Points: 8 (Estimado) / 8 (Real)

Criterios de aceptación cumplidos:

- El PIC puede recibir JSON de hasta 200 bytes sin pérdida de datos

- El PIC puede enviar telemetría en formato JSON a la PC

- La comunicación es estable a 9600 baudios

HU-02: Parser JSON en PIC - COMPLETADA

Estado: 100% Completada

Story Points: 8 (Estimado) / 9 (Real)

Criterios de aceptación cumplidos:

- Parser extrae personaje custom (8 bytes de datos)

- Parser extrae obstáculo custom (8 bytes de datos)

- Parser extrae tipo de meta (tiempo o cantidad) - NO IMPLEMENTADO (fuera de alcance de Sprint 1)

- Uso de memoria RAM ≤ 150 bytes para parser

HU-03: Editor de Personajes en Web - COMPLETADA

Estado: 100% Completada

Story Points: 5 (Estimado) / 5 (Real)

Criterios de aceptación cumplidos:

- Interfaz gráfica de matriz 5x8 con toggle de píxeles

- Vista previa en tiempo real del personaje

- Generación automática del array de 8 bytes

- Validación de que no todos los píxeles estén vacíos

Comparación: Planeado vs. Logrado

| METRICA | PLANEADO | LOGRADO | VARIACION |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Points comprometidos | 21 | 21 | 0% |
| Story Points completados | 21 | 21 | 100% |
| Historias de Usuario | 3 | 3 | 100% |
| Tareas del Sprint Backlog | 16 | 16 | 100% |
| Horas estimadas | ~33h | ~35h | +6% |
| Impedimentos bloqueantes | 0 esperados | 0 reales |  |

Feedback del Product Owner (Alán Osmar Peña Polo)

Funcionalidad core completada exitosamente

El objetivo principal del sprint se logró completamente. Ahora tenemos una base sólida para construir el resto de las funcionalidades. La demostración fue impresionante, ver el personaje custom en el LCD físico fue muy satisfactorio.

Calidad técnica sobresaliente

Me sorprendió gratamente la estabilidad de la comunicación serial. Las 50 pruebas consecutivas sin errores demuestran que la implementación es robusta. El parser optimizado que usa solo 138 bytes es un logro técnico importante considerando las limitaciones del PIC.

Trabajo en equipo efectivo

La coordinación entre frontend/backend y embebido fue excelente. La definición rápida del esquema JSON el Día 2 evitó problemas mayores. Ambos desarrolladores estuvieron sincronizados en todo momento.

Interfaz de usuario intuitiva

El editor de personajes es muy fácil de usar. La vista previa en tiempo real es un detalle que mejora significativamente la experiencia del usuario. La validación de diseño vacío previene errores comunes.

Sprint Retrospective

Que funciono

1. Comunicación diaria efectiva

Descripción:

Los Daily Scrums fueron concisos (12-15 minutos) y productivos. Ambos miembros del equipo se mantuvieron informados sobre el progreso y los impedimentos en tiempo real.

2. División de trabajo clara entre frontend/backend y embedded

Descripción:

La separación de responsabilidades fue natural y eficiente. Cada persona trabajó en su dominio técnico sin crear dependencias bloqueantes.

3. Priorización adecuada de las historias

Descripción:

Las tres historias seleccionadas (HU-01, HU-02, HU-03) fueron las correctas para establecer la base del sistema. La infraestructura crítica se completó primero.

4. Resolución rápida de impedimentos

Descripción:

Los dos impedimentos detectados (formato JSON y timing del LCD) se resolvieron el mismo día sin escalar ni convertirse en bloqueantes.

5. Pruebas de integración tempranas

Descripción:

Las pruebas de integración se realizaron el Día 2 (no al final del sprint), lo que permitió detectar problemas temprano.

Que no funcionó

1. Estimaciones de tiempo iniciales imprecisas

Descripción:

Aunque completamos todo, algunas tareas tomaron más tiempo del estimado (ejemplo: parser JSON tomó 4h en lugar de 3h, comunicación serial tomó 5h en lugar de 4h).

2. Falta de validación de datos en el PIC

Descripción:

El parser del PIC asume que el JSON recibido es válido. No valida que los valores de los bytes estén en rango válido (0x00-0xFF) ni que el JSON tenga la estructura correcta.

3. Mensajes de error genéricos en el frontend

Descripción:

Cuando ocurre un error (puerto serial no disponible, timeout, etc.), el mensaje al usuario es vago: "Error al enviar configuración".

Acciones de mejora

Acción: Agregar buffer del 20% a estimaciones de tareas técnicas complejas

Problema que resuelve: Estimaciones de tiempo imprecisas

Descripción detallada:

Para tareas que involucren comunicaciones, hardware, parsing o algoritmos complejos, agregar automáticamente 20% de tiempo adicional a la estimación inicial.

Ejemplo:

Estimación inicial de parser: 3h

Buffer 20%: 3h × 1.2 = 3.6h → redondear a 4h

Nueva estimación: 4h

Acción 2: Mejorar mensajes de error en el frontend

Problema que resuelve: Mensajes de error genéricos en el frontend

Descripción detallada:

Crear sistema de mensajes de error descriptivos que ayuden al usuario a entender y resolver problemas.

Tipos de errores a manejar:

Puerto serial no disponible: "No se pudo conectar con el dispositivo. Verifica que el cable USB esté conectado."

Timeout esperando respuesta: "El dispositivo no respondió. Verifica que el PIC esté encendido y funcionando."

Error de validación del PIC: "El dispositivo rechazó la configuración: [mensaje específico del PIC]"

Error de parsing en backend: "Error al procesar los datos. Por favor intenta de nuevo."

Diseño vacío: "No puedes enviar un personaje vacío. Dibuja al menos 1 píxel."

Acción 3: Agregar validación de datos en el parser del PIC

Problema que resuelve: Falta de validación de datos en el PIC

Descripción detallada:

Implementar validaciones básicas en el parser JSON del PIC para rechazar datos inválidos antes de procesarlos.

SPRINT 2

Sprint Goal:

Completar el editor web con obstáculos y configuración de metas, y mejorar el sistema de validación y manejo de errores basándose en las acciones de mejora del Sprint 1.

Historias Seleccionadas:

HU-04: Editor de Obstáculos en Web (Prioridad: ALTA)

Story Points estimados: 2

Justificación: Ya tienen el componente base, solo necesitan validación adicional

HU-05: Configuración de Metas de Nivel (Prioridad: MEDIA)

Story Points estimados: 3

Justificación: Interfaz de configuración simple

HU-06: Envío de Configuración al PIC (Parcial) (Prioridad: ALTA)

Story Points estimados: 5

Justificación: Solo la parte de integración backend-frontend mejorada, sin la carga completa en PIC aún

HU-11: Validación de Diseños (Prioridad: BAJA → Promovida por mejoras)

Story Points estimados: 3

Justificación: Necesaria para mejorar la calidad del sistema

Story Points totales del Sprint: 13

Sprint backlog

Día 1 - Validación y Configuración de Metas

| ID | TAREA | RESPONSABLE | ESTIMACIÓN | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1.1 | Agregar validación de diferencia visual entre personaje y obstáculo (HU-11) | Alán Osmar Peña Polo (PO/Dev) | 2.5h | Comparar arrays, diferencia mínima 20%, mensaje si son similares |
| T1.2 | Crear componente de configuración de metas (HU-05) | Alán Osmar Peña Polo (PO/Dev) | 2h | Radio buttons para tipo + inputs numéricos con validación |
| T1.3 | Implementar estructura de datos para metas en PIC | Jorge Samuel Solano Dorantes (SM/Dev) | 2h | Variables para almacenar tipo y valor de meta |
| T1.4 | Mejorar mensajes de error en frontend (Acción de mejora Sprint 1) | Alán Osmar Peña Polo (PO/Dev) | 2h | Sistema de mensajes descriptivos según tipo de error |

Total Día 1: ~8.5 horas (4.25h por persona)

Día 2 - Integración y Validación Backend

| ID | TAREA | RESPONSABLE | ESTIMACIÓN | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T2.1 | Actualizar backend para recibir configuración completa | Alán Osmar Peña Polo (PO/Dev) | 2.5h | Modificar /send_config para incluir obstáculo y metas, validaciones |
| T2.2 | Implementar validación de JSON en PIC (Acción de mejora Sprint 1) | Jorge Samuel Solano Dorantes (SM/Dev) | 3.5h | Validar estructura JSON, rangos de valores, responder con errores específicos |
| T2.3 | Agregar feedback visual detallado en frontend | Alán Osmar Peña Polo (PO/Dev) | 2.5h | Spinner de carga, mensajes de progreso, animaciones |
| T2.4 | Configurar tipo y valor de meta en PIC | Jorge Samuel Solano Dorantes (SM/Dev) | 2h | Procesar y almacenar configuración de meta recibida |

Total Día 2: ~10.5 horas (5.25h por persona)

Día 3 - Pruebas y Ajustes

| ID | TAREA | RESPONSABLE | ESTIMACIÓN | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T3.1 | Agregar sugerencias de modificación cuando sprites son similares | Alán Osmar Peña Polo (PO/Dev) | 1.5h | UI que sugiere cambios específicos al usuario |
| T3.2 | Implementar manejo de errores mejorado en comunicación serial | Alán Osmar Peña Polo (PO/Dev) | 2h | Reintentos automáticos, logs detallados |
| T3.3 | Optimizar uso de memoria en PIC con nuevas funcionalidades | Jorge Samuel Solano Dorantes (SM/Dev) | 2.5h | Liberar buffers, reutilizar variables |
| T3.4 | Pruebas de integración: Configuración completa | Ambos | 2h | Verificar flujo: personaje + obstáculo + metas → PIC |
| T3.5 | Documentación técnica del sistema de validación | Ambos | 1h | Documentar nuevas validaciones y mensajes de error |

Total Día 3: ~9 horas (4.5h por persona)

Riesgos Identificados

| RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | MITIGACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Complejidad de validación de similitud entre sprites | MEDIA | MEDIO | Usar algoritmo simple de comparación bit a bit, threshold del 20% fácil de ajustar |
| Sobrecarga de memoria RAM en PIC con validaciones | ALTA | ALTO | Validar secuencialmente (no todo a la vez), liberar buffers inmediatamente después de usar |
| Mensajes de error que no llegan correctamente al frontend | MEDIA | MEDIO | mplementar protocolo de respuesta estructurado con códigos de error numéricos |
| Usuario frustrarse con validaciones estrictas | BAJA | MEDIO | Mensajes claros y constructivos, sugerencias específicas de corrección |

SPRINT REVIEW

Historias Completadas

HU-04: Editor de Obstáculos en Web - COMPLETADA

Estado: 100% Completada

Story Points: 2 (Estimado) / 2 (Real)

Criterios de aceptación cumplidos:

Interfaz gráfica de matriz 5x8 con toggle de píxeles

Vista previa en tiempo real del obstáculo

Generación automática del array de 8 bytes

Validación de que no todos los píxeles estén vacíos

HU-05: Configuración de Metas de Nivel - COMPLETADA

Estado: 100% Completada

Story Points: 3 (Estimado) / 3 (Real)

Criterios de aceptación cumplidos:

Radio buttons para seleccionar tipo de meta

Input numérico para cantidad de obstáculos (1-99)

Input numérico para tiempo en segundos (1-255)

Validación de valores dentro de rangos permitidos

HU-06: Envío de Configuración al PIC (Parcial) - COMPLETADA

Estado: 100% Completada (alcance parcial según planeado)

Story Points: 5 (Estimado) / 6 (Real)

Criterios de aceptación cumplidos:

Backend Flask recibe datos del frontend

Backend serializa configuración a JSON optimizado

Backend envía JSON vía puerto serial al PIC

Feedback visual de éxito/error al usuario

Timeout de 5 segundos para respuesta del PIC

HU-11: Validación de Diseños - COMPLETADA

Estado: 100% Completada

Story Points: 3 (Estimado) / 3 (Real)

Criterios de aceptación cumplidos:

Comparación de arrays de personaje y obstáculo

Diferencia mínima de 20% de píxeles diferentes

Mensaje de error si diseños son muy similares

Sugerencia de modificación al usuario

Comparación: Planeado vs Logrado

| MÉTRICA | PLANEADO | LOGRADO | VARIACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Points comprometidos | 13 | 13 | 0% |
| Story Points completados | 13 | 14 | +7.7% |
| Historias de Usuario | 4 | 4 | 100% |
| Tareas del Sprint Backlog | 12 | 12 | 100% |
| Horas estimadas | ~28h | ~30h | +7% |
| Impedimentos bloqueantes | 0 esperados | 1 real | Desconexión serial intermitente |

Feedback del Product Owner (Alán Osmar Peña Polo)

Funcionalidad completa y robusta

El sistema de validación implementado superó las expectativas. La validación de similitud entre personaje y obstáculo es muy efectiva y los mensajes de sugerencia ayudan mucho al usuario. La configuración de metas es intuitiva y funciona sin problemas.

Mejoras de calidad notables

Los mensajes de error descriptivos son un cambio fundamental. Ahora cuando algo falla, el usuario entiende exactamente qué pasó y cómo solucionarlo. Esto mejora significativamente la experiencia de usuario.

Integración sólida

El flujo completo desde el frontend hasta la validación en el PIC funciona de manera fluida. Las validaciones en ambos lados (frontend y PIC) crean un sistema robusto que previene errores.

Áreas de oportunidad

El impedimento con desconexiones seriales intermitentes nos hizo perder 2 horas del Día 2. Aunque lo resolvimos con reintentos automáticos, debemos investigar la causa raíz para el siguiente sprint.

Sprint Retrospective

¿Qué funcionó?

1. Aplicación exitosa de las acciones de mejora del Sprint 1

Descripción:

Las tres acciones de mejora identificadas en el Sprint 1 se implementaron exitosamente:

Buffer del 20% en estimaciones técnicas evitó sobrestimaciones

Mensajes de error descriptivos mejoraron la experiencia del usuario

Validación de datos en el PIC previno errores de procesamiento

2. Reutilización efectiva de componentes existentes

Descripción:

El componente SpriteEditor.vue creado para personajes se reutilizó para obstáculos sin modificaciones significativas. Esto ahorró aproximadamente 3 horas de desarrollo.

3. Comunicación proactiva ante impedimentos

Descripción:

Cuando surgió el problema de desconexión serial, ambos miembros colaboraron inmediatamente para resolverlo. Se implementó una solución con reintentos automáticos en 1 hora.

4. Validaciones implementadas de manera incremental

Descripción:

En lugar de implementar todas las validaciones al final, se fueron agregando progresivamente durante el sprint. Esto permitió detectar y corregir problemas temprano.

¿Qué no funcionó?

1. Desconexión serial intermitente no prevista

Descripción:

Durante las pruebas del Día 2, el puerto serial COM3 se desconectaba aleatoriamente cada 10-15 minutos. Esto no se detectó en el Sprint 1 porque las sesiones de prueba eran más cortas.

2. Complejidad subestimada en validación de similitud

Descripción:

La tarea T1.1 (validación de similitud) se estimó en 2.5h pero tomó 3.5h. El algoritmo de comparación bit a bit fue más complejo de lo anticipado, especialmente el cálculo del porcentaje de diferencia.

3. Falta de casos de prueba documentados

Descripción:

Aunque se realizaron pruebas exhaustivas, no se documentaron los casos de prueba de manera formal. Esto dificultó repetir las pruebas cuando se hicieron ajustes en las validaciones.

Acción 1: Implementar watchdog para conexión serial

Problema que resuelve: Desconexión serial intermitente no prevista

Descripción detallada:

Crear un proceso en segundo plano que verifique constantemente el estado de la conexión serial y reconecte automáticamente si se detecta desconexión.

Implementación:

Backend Flask: Thread que verifica conexión cada 5 segundos

Si desconexión detectada: intenta reconectar automáticamente

Log de todas las desconexiones/reconexiones para análisis

Notificación al frontend si reconexión falla después de 3 intentos

Responsable: Alán Osmar Peña Polo

Fecha objetivo: Día 1 del Sprint 3

Acción 2: Crear suite de casos de prueba documentados

Problema que resuelve: Falta de casos de prueba documentados

Descripción detallada:

Documentar formalmente todos los casos de prueba para validaciones y flujos críticos del sistema.

Casos a documentar:

Validación de sprites (vacíos, similares, válidos)

Configuración de metas (rangos válidos/inválidos)

Comunicación serial (éxito, timeout, errores)

Flujo end-to-end completo

Formato:

ID del caso

Descripción

Datos de entrada

Resultado esperado

Resultado real

Estado (Pass/Fail)

Responsable: Ambos

Fecha objetivo: Durante Sprint 3 (paralelo al desarrollo)

Acción 3: Agregar buffer adicional del 40% para tareas de algoritmos

Problema que resuelve: Complejidad subestimada en validación de similitud

Descripción detallada:

Las tareas que involucren desarrollo de algoritmos (comparaciones, cálculos, parsing complejo) requieren más tiempo del estimado inicialmente.

Nueva política de estimación:

Tareas normales: estimación base

Tareas técnicas (comunicaciones, hardware): +20% buffer (ya implementado)

Tareas de algoritmos (nuevos cálculos, comparaciones complejas): +40% buffer

Ejemplo:

Estimación inicial algoritmo de similitud: 2.5h

Buffer 40%: 2.5h × 1.4 = 3.5h

Nueva estimación: 3.5h

Responsable: Ambos (aplicar en Sprint 3)

Fecha objetivo: Inmediata (siguiente sprint planning)

SPRINT 3 - Sprint Planning

Sprint Goal

Implementar la funcionalidad completa del juego en el PIC (carga de nivel custom, ejecución del juego con detección de colisiones y captura de telemetría) y establecer la comunicación de resultados hacia la interfaz web.

Historias Seleccionadas

HU-07: Carga de Nivel Custom en PIC (Prioridad: ALTA)

Story Points estimados: 8

Justificación: Historia crítica que integra toda la configuración recibida (personaje, obstáculo, metas) en el sistema embebido. Requiere manejo cuidadoso de la memoria CGRAM del LCD y validación de errores.

Criterios de aceptación:

- PIC almacena personaje custom en CGRAM del LCD

- PIC almacena obstáculo custom en CGRAM del LCD

- PIC configura meta del nivel (tipo y valor)

- PIC envía confirmación de carga exitosa

- Manejo de errores si JSON es inválido

HU-08: Ejecución de Nivel Personalizado (Prioridad: ALTA)

Story Points estimados: 13

Justificación: Historia más compleja del proyecto. Implementa la lógica core del juego: renderizado, movimiento, detección de colisiones y evaluación de metas. Requiere optimización cuidadosa debido a las limitaciones del PIC.

Criterios de aceptación:

- El juego inicia con personaje custom visible en LCD

- Obstáculos custom aparecen y se desplazan correctamente

- Detección de colisión funciona con sprites custom

- Meta del nivel se evalúa correctamente (obstáculos o tiempo)

- Pantalla de victoria/derrota muestra resultado

HU-09: Captura de Telemetría (Prioridad: MEDIA)

Story Points estimados: 5

Justificación: Necesaria para cerrar el ciclo de comunicación. Relativamente simple una vez que el juego funciona, pero crítica para el feedback al usuario.

Criterios de aceptación:

Contador de obstáculos esquivados

- Tiempo de supervivencia en segundos

- Resultado final (victoria/derrota)

- Generación de JSON con telemetría

- Uso de memoria ≤ 50 bytes para telemetría

HU-10: Visualización de Resultados en Web (Prioridad: MEDIA)

Story Points estimados: 5

Justificación: Cierra el flujo completo del sistema. Implementación similar a la configuración pero en sentido inverso (PIC → PC → Web).

Criterios de aceptación:

- Backend Flask recibe telemetría vía serial

- Backend envía telemetría al frontend vía WebSocket o polling

- Frontend muestra obstáculos esquivados

- Frontend muestra tiempo sobrevivido

- Frontend muestra resultado victoria/derrota con animación

Total Story Points del Sprint: 31

Estimaciones del Equipo

Capacidad del Sprint:

- Duración: 4 días de trabajo (aumentado por complejidad)

- Desarrolladores: 2

- Estimación: 30-35 story points

Acuerdos del equipo:

- Reuniones diarias: 15 minutos al inicio de cada día

- Integración de código: Al finalizar cada día

Sprint Backlog

Día 1 - Carga de Sprites en CGRAM y Watchdog

| ID | TAREA | RESPONSABLE | ESTIMACIÓN | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1.1 | Implementar watchdog para conexión serial | Alán Osmar Peña Polo (PO/Dev) | 2h | Thread que verifica conexión cada 5s, reconexión automática, logging |
| T1.2 | Implementar escritura en CGRAM del LCD para personaje custom | Jorge Samuel Solano Dorantes (SM/Dev) | 3.5h | Escribir 8 bytes del personaje en dirección CGRAM 0x00 |
| T1.3 | Implementar escritura en CGRAM del LCD para obstáculo custom | Jorge Samuel Solano Dorantes (SM/Dev) | 3.5h | Escribir 8 bytes del obstáculo en dirección CGRAM 0x01 |
| T1.4 | Crear estructura de datos para configuración de nivel en PIC | Jorge Samuel Solano Dorantes (SM/Dev | 1.5h | Struct con: sprites, tipo meta, valor meta |
| T1.5 | Implementar confirmación de carga exitosa desde PIC | Jorge Samuel Solano Dorantes (SM/Dev) | 1h | Enviar JSON: {"status":"loaded", "character":"ok", "obstacle":"ok", "goal":"ok"} |

Total Día 1: ~11.5 horas (5.75h por persona)

Día 2 - Lógica Core del Juego

| ID | TAREA | RESPONSABLE | ESTIMACIÓN | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T2.1 | Implementar inicialización del juego con sprites custom | Jorge Samuel Solano Dorantes (SM/Dev) | 2h | Cargar sprites de CGRAM, posicionar personaje en LCD |
| T2.2 | Implementar sistema de movimiento del personaje con botones | Jorge Samuel Solano Dorantes (SM/Dev) | 3.5h | Lectura de botones, actualizar posición vertical (2 carriles) |
| T2.3 | Implementar generación y movimiento de obstáculos | Jorge Samuel Solano Dorantes (SM/Dev) | 4.2h | Generación aleatoria, desplazamiento horizontal, buffer de obstáculos activos |
| T2.4 | Crear componente de visualización de resultados en frontend | Alán Osmar Peña Polo (PO/Dev) | 3h | Modal/panel con animaciones para mostrar telemetría |
| T2.5 | Pruebas de renderizado: Verificar sprites custom en LCD durante juego | Ambos | 1h | Validar que personaje y obstáculo se renderizan correctamente |

Total Día 2: ~13.7 horas (6.85h por persona)

Día 3 - Detección de Colisiones y Telemetría

| ID | TAREA | RESPONSABLE | ESTIMACIÓN | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T3.1 | Implementar algoritmo de detección de colisiones | Jorge Samuel Solano Dorantes (SM/Dev | 4.2h | Comparar posiciones personaje vs obstáculos, considerar hitboxes |
| T3.2 | Implementar evaluación de metas (obstáculos esquivados) | Jorge Samuel Solano Dorantes (SM/Dev) | 2h | Timer con interrupciones, comparación con meta de tiempo |
| T3.3 | Implementar evaluación de metas (tiempo sobrevivido) | Jorge Samuel Solano Dorantes (SM/Dev) | 2h | Timer con interrupciones, comparación con meta de tiempo |
| T3.4 | Implementar captura de telemetría durante el juego | Jorge Samuel Solano Dorantes (SM/Dev) | 2.5h | Variables globales: obstáculos esquivados, tiempo, resultado |
| T3.5 | Implementar generación y envío de JSON con telemetría | Jorge Samuel Solano Dorantes (SM/Dev) | 2.5h | Construir JSON: {"obstacles":X, "time":Y, "result":"win/lose"} y enviar via UART |
| T3.6 | Implementar recepción de telemetría en backend Flask | Alán Osmar Peña Polo (PO/Dev) | 2h | Endpoint o listener para recibir JSON de telemetría del PIC |

Total Día 3: ~15.2 horas (7.6h por persona)

Día 4 - Integración Final y Pantallas de Victoria/Derrota

| ID | TAREA | RESPONSABLE | ESTIMACIÓN | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T4.1 | Implementar pantalla de victoria en LCD | Jorge Samuel Solano Dorantes (SM/Dev) | 1.5h | Mostrar "YOU WIN!" + estadísticas básicas |
| T4.2 | Implementar pantalla de derrota en LCD | Jorge Samuel Solano Dorantes (SM/Dev) | 1.5h | Mostrar "GAME OVER" + estadísticas básicas |
| T4.3 | Implementar comunicación frontend-backend para telemetría (WebSocket o polling) | Alán Osmar Peña Polo (PO/Dev) | 3.5h | Sistema de actualización en tiempo real o polling cada 2s |
| T4.4 | Diseñar y implementar animaciones de resultados en frontend | Alán Osmar Peña Polo (PO/Dev) | 2.5h | Animaciones CSS/Vue para victoria/derrota, confetti para victoria |
| T4.5 | Pruebas end-to-end: Flujo completo desde configuración hasta resultados | Ambos | 3h | Configurar → Enviar → Jugar → Ver resultados |
| T4.6 | Optimización de memoria en PIC | Jorge Samuel Solano Dorantes (SM/Dev) | 2h | Análisis de uso de RAM, liberación de buffers no necesarios |

Total Día 4: ~15.5 horas (7.75h por persona)

Riesgos Identificados

| RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | MITIGACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Limitaciones críticas de RAM del PIC durante ejecución del juego | ALTA | CRÍTICO | Reutilizar buffers agresivamente, usar variables de 8 bits cuando sea posible, profiling de memoria en cada tarea |
| Timing complejo para movimiento fluido de obstáculos | MEDIA | ALTO | Usar interrupciones de timer, calibrar delays experimentalmente, simplificar renderizado si es necesario |
| Detección de colisiones con falsos positivos/negativos | MEDIA | ALTO | Definir hitboxes claros (5x8 completo vs 3x6 interno), pruebas exhaustivas con casos límite |
| Desempeño del PIC insuficiente para juego fluido | MEDIA | ALTO | Optimizar código crítico en ensamblador si es necesario, reducir complejidad de obstáculos si hay lag |
| Dificultad para sincronizar telemetría con frontend | BAJA | MEDIO | Implementar polling simple primero, WebSocket solo si el tiempo lo permite |

Sprint Review

Historias Completadas

HU-07: Carga de Nivel Custom en PIC - COMPLETADA

Estado: 100% Completada

Story Points: 8 (Estimado) / 8 (Real)

Criterios de aceptación cumplidos:

- PIC almacena personaje custom en CGRAM del LCD

- PIC almacena obstáculo custom en CGRAM del LCD

- PIC configura meta del nivel (tipo y valor)

- PIC envía confirmación de carga exitosa

- Manejo de errores si JSON es inválido

Evidencia:

- Sprites custom se cargan correctamente en direcciones CGRAM 0x00 y 0x01

- Sistema de confirmación con JSON estructurado implementado: {"status":"loaded", "character":"ok", "obstacle":"ok", "goal":"ok"}

- Validaciones de integridad de datos funcionando correctamente

HU-08: Ejecución de Nivel Personalizado - COMPLETADA

Estado: 100% Completada

Story Points: 13 (Estimado) / 15 (Real)

Criterios de aceptación cumplidos:

- El juego inicia con personaje custom visible en LCD

- Obstáculos custom aparecen y se desplazan correctamente

- Detección de colisión funciona con sprites custom

- Meta del nivel se evalúa correctamente (obstáculos o tiempo)

- Pantalla de victoria/derrota muestra resultado

Evidencia:

- Sistema de movimiento del personaje con 2 carriles funcionando fluidamente

- Generación aleatoria de obstáculos con desplazamiento horizontal estable

- Algoritmo de detección de colisiones con 0 falsos positivos/negativos en 100 pruebas

- Evaluación de metas por obstáculos y tiempo implementada correctamente

- Pantallas de victoria/derrota con estadísticas básicas en LCD

HU-09: Captura de Telemetría - COMPLETADA

Estado: 100% Completada

Story Points: 5 (Estimado) / 5 (Real)

Criterios de aceptación cumplidos:

- Contador de obstáculos esquivados

- Tiempo de supervivencia en segundos

- Resultado final (victoria/derrota)

- Generación de JSON con telemetría

- Uso de memoria ≤ 50 bytes para telemetría

Evidencia:

- Sistema de telemetría usando solo 42 bytes de RAM

- JSON generado correctamente: {"obstacles":X, "time":Y, "result":"win/lose"}

- Telemetría enviada automáticamente al finalizar cada partida

HU-10: Visualización de Resultados en Web - COMPLETADA

Estado: 100% Completada

Story Points: 5 (Estimado) / 6 (Real)

Criterios de aceptación cumplidos:

- Backend Flask recibe telemetría vía serial

- Backend envía telemetría al frontend vía polling

- Frontend muestra obstáculos esquivados

- Frontend muestra tiempo sobrevivido

- Frontend muestra resultado victoria/derrota con animación

Evidencia:

- Sistema de polling cada 2 segundos implementado (WebSocket descartado por simplicidad)

- Modal de resultados con animaciones CSS

- Efecto de confetti para victorias

- Diseño responsive y atractivo visualmente

Comparación: Planeado vs. Logrado

| MÉTRICA | PLANEADO | LOGRADO | VARIACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Points comprometidos | 31 | 31 | 0% |
| Story Points completados | 31 | 34 | +9.7% |
| Historias de Usuario | 4 | 4 | 100% |
| Horas estimadas | ~55.9h | ~62h | +10.9% |
| Impedimentos bloqueantes | 1 esperado (memoria) | 2 reales | Memoria RAM + Timing de obstáculos |

Logros Destacados

1. Sistema Completo End-to-End Funcional

Por primera vez en el proyecto, el flujo completo está operativo:

Diseño → Configuración → Envío → Ejecución → Resultados

2. Optimización Excepcional de Memoria

A pesar de las preocupaciones iniciales, el sistema utiliza solo 287 bytes de RAM de los 368 disponibles (78% de uso), dejando margen para futuras mejoras.

3. Juego Fluido y Jugable

El sistema de movimiento y colisiones funciona sin lag visible. Frame rate estimado de ~15 FPS en el LCD es suficiente para una experiencia jugable.

Impedimentos Encontrados

Impedimento 1: Uso Crítico de Memoria RAM (Día 2)

Descripción: Durante la implementación del buffer de obstáculos activos, el uso de RAM alcanzó 352/368 bytes (95.6%)

Impacto: 3 horas perdidas

Resolución: Optimización agresiva: reducción de buffer de obstáculos de 10 a 6 elementos, reutilización de variables temporales, uso de variables de 8 bits en lugar de 16 bits donde fue posible

Estado: RESUELTO

Impedimento 2: Timing Inconsistente de Obstáculos (Día 3)

Descripción: Los obstáculos se movían a velocidades inconsistentes debido a interferencia entre delays y procesamiento de colisiones

Impacto: 4 horas perdidas

Resolución: Implementación de timer por interrupciones (Timer1) para movimiento de obstáculos independiente del loop principal

Estado: RESUELTO

Feedback del Product Owner (Alán Osmar Peña Polo)

Funcionalidad Core: Éxito Rotundo

El videojuego funciona. Esto puede sonar simple, pero es un logro técnico impresionante considerando las limitaciones del PIC16F877A. Cuando jugué por primera vez el nivel que yo mismo diseñé, con mi personaje custom esquivando mis obstáculos custom, fue un momento "wow". El proyecto pasó de ser un conjunto de partes a ser un producto real y funcional.

El flujo completo es increíblemente satisfactorio: diseñas tus sprites en la web, los envías al dispositivo, juegas en el LCD, y ves tus resultados de vuelta en la pantalla. Es un ciclo cerrado perfecto.

Optimización Técnica: Sobresaliente

Jorge hizo un trabajo excepcional con la optimización de memoria. Pasar de un uso crítico del 95.6% a un uso estable del 78% en solo 3 horas demuestra un entendimiento profundo del hardware. Las decisiones técnicas fueron acertadas:

Reducir el buffer de obstáculos de 10 a 6 no afectó la jugabilidad

El uso de Timer1 por interrupciones resolvió completamente el problema de timing

La reutilización agresiva de variables mantuvo el código limpio y eficiente

Experiencia de Usuario: Excelente

La visualización de resultados superó mis expectativas. Las animaciones de victoria con confetti añaden un toque de "jugo" que hace que el juego se sienta completo. El modal de resultados es claro, informativo y visualmente atractivo.

La retroalimentación inmediata cuando ganas o pierdes en el LCD, seguida de las estadísticas detalladas en la web, crea una experiencia cohesiva entre el hardware y el software.

Jugabilidad: Sorprendentemente Adictiva

No esperaba que el juego fuera tan divertido de jugar. La detección de colisiones es precisa, el movimiento del personaje es responsive, y la dificultad es balanceable mediante la configuración de metas. He jugado fácilmente 30+ partidas durante las pruebas, no solo por testing, sino porque es genuinamente entretenido.

Estabilidad del Sistema: Robusta

El watchdog de conexión serial fue una adición brillante del Sprint 2 que se pagó completamente en este sprint. Solo 1 desconexión en 4 días de desarrollo intensivo es un logro notable. El sistema se siente estable y confiable.

Documentación: Mejora Significativa

La documentación de 47 casos de prueba es un avance enorme comparado con sprints anteriores. Esto será invaluable para el Sprint 4 de testing. Cada caso está bien estructurado con entrada, salida esperada, y resultado real.

Áreas de Oportunidad

1. Dificultad Ajustable

Actualmente, la velocidad de los obstáculos es fija. Sería excelente poder configurar la dificultad (velocidad) desde la web. Esto queda como mejora futura potencial.

2. Feedback Visual Durante el Juego

El contador de obstáculos esquivados solo se ve al final. Sería útil mostrarlo en tiempo real en el LCD (aunque entiendo que hay limitaciones de espacio en pantalla).

3. Sonido

El juego no tiene feedback auditivo. Un buzzer simple para colisiones o victorias añadiría otra dimensión sensorial. Esto podría explorarse post-proyecto.

Conclusión del Product Owner

Este sprint transformó el proyecto de una "prueba de concepto técnica" a un "producto jugable y divertido". Todas las historias de usuario de alta prioridad están completadas. El sistema es estable, optimizado, y listo para testing exhaustivo.

Calificación general del Sprint 3: 9.5/10

El 0.5 restante es solo porque siempre hay espacio para mejora, pero honestamente, este sprint superó todas mis expectativas. Estoy orgulloso de lo que el equipo logró.

Sprint Retrospective

¿Qué funcionó?

1. Aplicación Efectiva del Buffer del 40% para Algoritmos

Descripción:

La política de buffer del 40% para tareas de algoritmos (implementada en Sprint 2) fue crucial para el éxito del Sprint 3. Las tareas más complejas como detección de colisiones, movimiento de obstáculos, y sistema de generación aleatoria se estimaron con este buffer y las estimaciones fueron precisas.

Ejemplos concretos:

Detección de colisiones: Estimado 4.2h → Real 4.5h (diferencia mínima)

Generación de obstáculos: Estimado 4.2h → Real 4h (dentro del rango)

Movimiento del personaje: Estimado 3.5h → Real 4h (absorción del buffer)

Impacto: Evitó subestimaciones que habrían causado estrés y presión de tiempo.

2. Resolución Colaborativa de Impedimentos Críticos

Descripción:

Cuando surgieron los dos impedimentos críticos (memoria RAM y timing de obstáculos), ambos miembros del equipo dejaron sus tareas individuales y colaboraron inmediatamente para resolverlos. Esta respuesta rápida evitó que los impedimentos se convirtieran en bloqueantes.

Ejemplo específico:

Durante el problema de memoria RAM del Día 2, Jorge identificó el problema y Alán propuso ideas de optimización basadas en su experiencia con limitaciones de frontend. La combinación de conocimiento embebido + conocimiento de optimización general resultó en la solución.

3. Watchdog de Conexión Serial (Acción de Mejora Sprint 2)

Descripción:

El watchdog implementado como acción de mejora del Sprint 2 funcionó perfectamente. Solo 1 desconexión detectada en 4 días, reconectada automáticamente sin intervención manual.

Métricas:

Desconexiones detectadas: 1

Tiempo promedio de reconexión: 3 segundos

Desconexiones que requirieron intervención manual: 0

Impacto: Ahorró aproximadamente 4-6 horas que se habrían perdido en desconexiones y reconexiones manuales.

4. Documentación Paralela de Casos de Prueba

Descripción:

Implementar la documentación de casos de prueba en paralelo al desarrollo (acción de mejora Sprint 2) fue una decisión acertada. Al finalizar el sprint, teníamos 47 casos documentados listos para el Sprint 4 de testing.

Ventajas observadas:

No hubo "deuda técnica" de documentación al final del sprint

Los casos documentados durante el desarrollo sirvieron como checklist de validación

La documentación refleja el pensamiento real durante el desarrollo, no una reconstrucción posterior

5. Priorización Clara de Tareas Críticas

Descripción:

La decisión de que Jorge se enfocara casi exclusivamente en la lógica del PIC durante los Días 2 y 3 mientras Alán preparaba la infraestructura de visualización fue estratégicamente correcta. Esto evitó dependencias cruzadas y permitió trabajo paralelo eficiente.

6. Uso de Interrupciones para Timing Estable

Descripción:

La decisión técnica de implementar Timer1 con interrupciones para el movimiento de obstáculos resolvió completamente el problema de timing inconsistente. Esta solución fue más robusta que intentar ajustar delays en el loop principal.

Resultado: Movimiento de obstáculos perfectamente estable independiente de la carga del procesador.

¿Qué no funcionó?

1. Subestimación de la Complejidad del Sistema de Juego Completo

Descripción:

Aunque estimamos HU-08 con 13 story points (la estimación más alta del proyecto), la complejidad real fue mayor. Los story points reales fueron 15, y las horas estimadas se excedieron en ~10%.

Causas identificadas:

La integración entre movimiento, colisiones, y renderizado tuvo más interdependencias de lo anticipado

El debugging de problemas de timing consumió tiempo no planificado

Las pruebas de casos límite de colisiones fueron más exhaustivas de lo estimado

Impacto: Presión de tiempo en los Días 2 y 3, jornadas de ~7-8 horas en lugar de las 5-6 planificadas.

2. Falta de Pruebas de Rendimiento Tempranas

Descripción:

No realizamos pruebas de rendimiento del sistema de juego hasta el Día 3, cuando el código ya estaba avanzado. Esto causó que el problema de timing de obstáculos no se detectara hasta que la funcionalidad estaba casi completa.

Consecuencia: Tuvimos que refactorizar el sistema de timing cuando ya había mucho código dependiente de la implementación original con delays.

3. Comunicación Insuficiente sobre Uso de Memoria

Descripción:

Jorge no reportó el uso crítico de memoria RAM (95.6%) hasta que se convirtió en un problema bloqueante. Si se hubiera comunicado cuando el uso alcanzó el 85%, habríamos podido optimizar proactivamente.

Lección: Los problemas que se están gestando deben comunicarse antes de que se conviertan en impedimentos.

4. Falta de Definición Clara de "Juego Fluido"

Descripción:

No definimos métricas específicas de qué significa "juego fluido" al inicio del sprint. Términos como "sin lag visible" son subjetivos. Esto causó algunas discusiones sobre si el rendimiento era aceptable o no.

Ejemplo: Durante el Día 2, hubo desacuerdo sobre si ~12 FPS era suficiente o si debíamos optimizar para alcanzar ~20 FPS.

5. Postergación de la Implementación de WebSocket

Descripción:

Decidimos implementar polling en lugar de WebSocket para simplificar, pero esto resultó en una experiencia menos fluida. El polling cada 2 segundos causa un delay notable entre el fin del juego en el PIC y la visualización de resultados en la web.

Evaluación en retrospectiva: Probablemente valía la pena invertir las 2-3 horas adicionales en WebSocket para una mejor UX.

Acciones de Mejora para Sprint 4

Acción: Definir Métricas de Aceptación Cuantificables

Problema que resuelve: Falta de definición clara de "juego fluido"

Descripción detallada:

Para el Sprint 4 (testing), definir métricas cuantificables para todos los criterios de aceptación que actualmente son cualitativos.

Ejemplos de métricas a definir:

"Juego fluido" = Frame rate mínimo de 12 FPS en LCD

"Colisiones precisas" = 0% de falsos positivos en 100 pruebas, ≤2% falsos negativos

"Comunicación estable" = ≥95% de transmisiones exitosas en 50 intentos

"Memoria optimizada" = Uso de RAM ≤80% durante ejecución del juego

"Respuesta rápida" = Latencia de botones ≤100ms

Implementación:

Documentar métricas en la Definition of Done del Sprint 4

Crear scripts/herramientas para medir automáticamente cuando sea posible

Validar métricas al inicio de cada sesión de testing

Responsable: Ambos (definir en Sprint Planning del Sprint 4)

Fecha objetivo: Día 1 del Sprint 4

SPRINT 4 - Sprint Planning

Sprint Goal:

Refinar y pulir el sistema completo mediante pruebas exhaustivas end-to-end, optimización de rendimiento, implementación de funcionalidades secundarias (presets de diseño) y corrección de bugs detectados durante las pruebas finales.

Historias Seleccionadas:

HU-12: Presets de Diseño (Prioridad: BAJA → Promovida para completitud)

Story Points estimados: 5

Justificación: Mejora significativamente la experiencia de usuario al permitir uso rápido sin diseñar desde cero. Implementación relativamente simple reutilizando componentes existentes.

Criterios de aceptación:

- Galería con al menos 3 personajes predefinidos

- Galería con al menos 3 obstáculos predefinidos

- Carga instantánea del preset en el editor

- Posibilidad de modificar preset cargado

HU-13: Refinamiento y Testing (Nueva historia técnica)

Story Points estimados: 8

Justificación: Necesaria para garantizar calidad y estabilidad del sistema antes de entrega final.

Criterios de aceptación:

- Suite de casos de prueba documentados (Acción de mejora Sprint 2)

- Pruebas de estrés: 50+ partidas consecutivas sin fallos

- Optimización de memoria en PIC (uso < 90% RAM)

- Corrección de todos los bugs críticos detectados

- Documentación de usuario completa

Total Story Points del Sprint: 13

Estimaciones del Equipo

Capacidad del Sprint:

- Duración: 3 días de trabajo

- Desarrolladores: 2

- Estimación: 12-15 story points (menor que sprints anteriores, enfoque en calidad)

Acuerdos del equipo:

- Reuniones diarias: 15 minutos

- Testing continuo durante todo el sprint

- Documentación paralela al desarrollo

- Code review cruzado antes de cada integración

Sprint Backlog

Dia 1 – Presets y Casos de Prueba

| ID | TAREA | RESPONSABLE | ESTIMACIÓN | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1.1 | Diseñar presets de personajes | Alán Osmar Peña Polo (PO/Dev) | 1.5h | Crear 3 diseños de personajes predefinidos |
| T1.2 | Diseñar presets de obstáculos | Alán Osmar Peña Polo (PO/Dev) | 1.5h | Crear 3 diseños de obstáculos predefinidos |
| T1.3 | Implementar galería de presets en frontend | Alán Osmar Peña Polo (PO/Dev) | 3h | Componente con grid de presets, preview, botón de selección |

Total Día 1: ~6 horas (3h por persona)

Día 2 - Optimización y Testing Exhaustivo

| ID | TAREA | RESPONSABLE | ESTIMACIÓN | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T2.1 | Optimización final de memoria en PIC | Jorge Samuel Solano Dorantes (SM/Dev) | 3h | Análisis profiling, liberar buffers, optimizar variables |
| T2.2 | Pruebas de estrés del sistema completo | Ambos | 3h | 50+ partidas consecutivas, variar configuraciones, detectar memory leaks |
| T2.3 | Corrección de bugs detectados | Ambos | 3.5h | Resolver todos los bugs críticos y de alta prioridad |
| T2.4 | Optimización de rendimiento en juego | Jorge Samuel Solano Dorantes (SM/Dev) | 2h | Mejorar fluidez, reducir lag si existe |

Total Día 2: ~11.5 horas (5.75h por persona)

Dia 3 - Integración Final y Preparación para Testing

| ID | TAREA | RESPONSABLE | ESTIMACIÓN | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T3.1 | Implementar funcionalidad de carga de presets en editores | Alán Osmar Peña Polo (PO/Dev) | 2.5h | Conectar galería de presets con editores de personaje/obstáculo, cargar array de 8 bytes al seleccionar preset |
| T3.2 | Agregar posibilidad de modificar presets cargados | Alán Osmar Peña Polo (PO/Dev) | 1.5h | Verificar que al cargar preset, el editor permita edición píxel por píxel sin restricciones |
| T3.3 | Implementar reset/limpieza de editores | Alán Osmar Peña Polo (PO/Dev) | 1h | Botón para limpiar matriz completa y empezar desde cero |
| T3.4 | Pruebas de integración: Presets → Modificación → Envío → Juego | Ambos | 2h | Validar flujo completo con presets modificados |

Total Día 3: ~7 horas (3.5h por persona)

Riesgos identificados

| RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | MITIGACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Bugs críticos encontrados tarde | MEDIA | ALTO | Testing continuo desde Día 1, priorizar corrección inmediata |
| Tiempo insuficiente para documentación completa | MEDIA | MEDIO | Documentar paralelamente, dividir responsabilidades |
| Rendimiento del PIC degradado con todas las funcionalidades | BAJA | ALTO | Profiling constante, tener plan B de funcionalidades a simplificar |
| Incompatibilidad entre presets y sistema actual | BAJA | MEDIO | Usar misma estructura de datos que diseños custom |

SPRINT REVIEW

Historias Completadas

HU-12: Presets de Diseño - COMPLETADA

Estado: 100% Completada

Story Points: 5 (Estimado) / 5 (Real)

Criterios de aceptación cumplidos:

- Galería con al menos 3 personajes predefinidos

- Galería con al menos 3 obstáculos predefinidos

- Carga instantánea del preset en el editor

- Posibilidad de modificar preset cargado

Evidencia:

- 3 personajes prediseñados con diferencias visuales claras

- 3 obstáculos prediseñados con >25% de diferencia con personajes

- Componente PresetGallery.vue implementado con grid responsive

- Sistema de preview en tiempo real funcionando

- Selección de preset carga array de 8 bytes instantáneamente

- Edición píxel por píxel disponible después de cargar preset

- Indicador visual de "preset modificado"

- Botón "Limpiar" con modal de confirmación

HU-13: Refinamiento y Testing - COMPLETADA

Estado: 100% Completada

Story Points: 8 (Estimado) / 8 (Real)

Criterios de aceptación cumplidos:

- Suite de casos de prueba documentados

- Pruebas de estrés: 50+ partidas consecutivas sin fallos

- Optimización de memoria en PIC (uso < 90% RAM)

- Corrección de todos los bugs críticos detectados

Evidencia:

- 68 partidas consecutivas sin fallos (supera objetivo de 50+)

- 0 memory leaks detectados en pruebas exhaustivas

- Optimización de memoria: 217/368 bytes (59% de uso, objetivo <90% superado)

- 70 bytes adicionales liberados en optimización final

- 4 bugs menores corregidos (0 bugs críticos pendientes)

- Frame rate estable: 13-14 FPS consistentes

- Latencia de botones: <80ms (objetivo <100ms superado)

- Suite completa de casos de prueba documentados con métricas cuantificables

Comparación: Planeado vs. Logrado

| MÉTRICA | PLANEADO | LOGRADO | VARIACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Points comprometidos | 31 | 31 | 0% |
| Story Points completados | 31 | 34 | +9.7% |
| Historias de Usuario | 4 | 4 | 100% |
| Horas estimadas | ~24.5h | ~25h | +10.9% |
| Impedimentos bloqueantes | 1 esperado (memoria) | 2 reales | Memoria RAM |

Logros Destacados

1. Sistema Completo y Pulido

El videojuego runner está 100% funcional con todas las características implementadas. Desde el diseño de sprites hasta la visualización de resultados, cada componente funciona de manera integrada y estable.

2. Optimización Excepcional de Memoria

La optimización final liberó 70 bytes adicionales, alcanzando un uso de solo 59% de RAM. Esto demuestra un dominio técnico sobresaliente del hardware limitado del PIC16F877A.

3. Estabilidad Comprobada

68 partidas consecutivas sin fallos es una métrica impresionante que demuestra la robustez del sistema. El watchdog de conexión serial implementado en Sprint 2 funcionó perfectamente durante todo el sprint.

4. Experiencia de Usuario Mejorada

Los presets de diseño transforman la experiencia del usuario, permitiendo juego inmediato sin necesidad de diseñar sprites desde cero. La posibilidad de modificar presets ofrece lo mejor de ambos mundos: rapidez y personalización.

5. Calidad de Código y Testing

La suite de casos de prueba documentados y las métricas cuantificables establecen un estándar de calidad profesional. Cada funcionalidad está validada con criterios objetivos y medibles.

Impedimentos Encontrados

Ningún impedimento bloqueante durante el Sprint 4.

Esto es notable y refleja:

- Planificación acertada del sprint

- Aprendizajes efectivos de sprints anteriores

- Madurez técnica del equipo

- Sistema estabilizado en Sprint 3

FEEDBACK DEL PRODUCT OWNER

Alán Osmar Peña Polo

Funcionalidad: Completitud Total

El sistema está 100% completo y funcional. Todas las historias de usuario de los 4 sprints han sido implementadas exitosamente. El videojuego no solo funciona, sino que funciona excepcionalmente bien.

Los presets de diseño son el toque final perfecto. Transforman completamente la experiencia del usuario:

Uso inmediato: Un usuario nuevo puede seleccionar un preset y jugar en menos de 30 segundos

Flexibilidad total: Los usuarios avanzados pueden modificar presets o diseñar desde cero

Diseños atractivos: Los 6 presets (3 personajes + 3 obstáculos) son visualmente distintivos y atractivos

La funcionalidad de "Limpiar" con modal de confirmación es un detalle de UX que demuestra atención al usuario.

Calidad Técnica: Excelencia en Todos los Aspectos

Optimización de Memoria

La optimización de memoria de 287 bytes a 217 bytes en el Día 2 es simplemente impresionante. Liberar 70 bytes adicionales y alcanzar un 41% de RAM disponible en un sistema con solo 368 bytes totales es un logro técnico de nivel profesional.

Esto demuestra:

- Comprensión profunda del hardware

- Habilidades avanzadas de debugging y profiling

- Capacidad de optimización bajo restricciones extremas

Estabilidad del Sistema

68 partidas consecutivas sin fallos es una métrica que habla por sí sola. Probamos todas las combinaciones posibles:

- 6 personajes × 6 obstáculos = 36 combinaciones de sprites

- Múltiples configuraciones de metas (obstáculos: 5-99, tiempo: 10-255s)

- Presets sin modificar, presets modificados, diseños custom

- 0 memory leaks, 0 degradación de rendimiento, 0 bugs críticos.

- Rendimiento

Frame rate consistente de 13-14 FPS durante todas las pruebas

Latencia de botones <80ms (superando objetivo de <100ms)

Sin lag visible en ningún escenario

Movimiento fluido de obstáculos gracias a Timer1 por interrupciones

Experiencia de Usuario: Intuitiva y Satisfactoria

La experiencia completa es extremadamente satisfactoria:

- Onboarding rápido: Gracias a presets, nuevos usuarios pueden jugar inmediatamente

- Personalización profunda: Usuarios avanzados tienen control total sobre cada píxel

- Feedback claro: Validaciones, mensajes de error descriptivos, confirmaciones

- Visualización atractiva: Modal de resultados con animaciones, confetti para victorias

- Flujo cohesivo: Web ↔ Hardware funciona como un sistema unificado, no como partes separadas

La galería de presets con preview en tiempo real es particularmente bien ejecutada. El grid responsive se adapta perfectamente a diferentes tamaños de pantalla.

Testing y Documentación: Profesional

La suite de casos de prueba con métricas cuantificables (implementada como acción de mejora del Sprint 3) transformó completamente el proceso de testing.

Antes (Sprints 1-2): Testing informal, criterios subjetivos como "funciona bien"

Ahora (Sprint 4): Testing sistemático con objetivos medibles:

Frame rate mínimo de 12 FPS

0% falsos positivos en colisiones

Uso de RAM ≤80%

Latencia ≤100ms

Esto no solo mejora la calidad del producto, sino que también facilita futuras mejoras o mantenimiento.

Evolución del Proyecto: Crecimiento Constante

Viendo la evolución completa del proyecto a través de los 4 sprints:

Sprint 1: Infraestructura base - Comunicación y parsers

Sprint 2: Configuración completa - Editores y validaciones

Sprint 3: Funcionalidad core - Juego jugable end-to-end

Sprint 4: Refinamiento y pulido - Sistema completo y optimizado

Cada sprint construyó sobre el anterior de manera lógica y efectiva. Las acciones de mejora identificadas en retrospectivas se implementaron consistentemente:

Sprint 1 → Sprint 2: Buffer de estimaciones, mensajes de error, validaciones

Sprint 2 → Sprint 3: Watchdog serial, casos de prueba documentados

Sprint 3 → Sprint 4: Métricas cuantificables

Este ciclo de mejora continua es Scrum en su máxima expresión.

Áreas de Oportunidad (Mejoras Futuras)

Como Product Owner, siempre busco oportunidades de mejora, aunque el sistema actual es excelente:

1. WebSocket en lugar de Polling

El sistema de polling cada 2 segundos funciona, pero crea un delay notable entre el fin del juego en el PIC y la visualización en la web. WebSocket proporcionaría actualización instantánea.

Impacto: Medio (mejora UX pero no es crítico)

Esfuerzo: 2-3 horas estimadas

Prioridad futura: Media

2. Configuración de Dificultad (Velocidad de Obstáculos)

Actualmente, la velocidad es fija. Permitir al usuario configurar la dificultad añadiría rejugabilidad.

Impacto: Alto (aumenta rejugabilidad significativamente)

Esfuerzo: 4-5 horas estimadas

Prioridad futura: Alta

3. Contador de Obstáculos en Tiempo Real en LCD

Los obstáculos esquivados solo se muestran al final. Mostrarlos en tiempo real en una esquina del LCD sería útil.

Impacto: Medio (mejora feedback durante juego)

Esfuerzo: 2 horas estimadas (limitado por espacio en LCD 16×2)

Prioridad futura: Baja-Media

4. Feedback Auditivo (Buzzer)

Un buzzer simple para colisiones o victorias añadiría otra dimensión sensorial.

Impacto: Medio (mejora inmersión)

Esfuerzo: 3-4 horas (requiere hardware adicional)

Prioridad futura: Baja

5. Persistencia de Estadísticas (Historial de Partidas)

Guardar historial de partidas en base de datos local permitiría ver progreso y récords personales.

Impacto: Medio (añade sentido de progresión)

Esfuerzo: 5-6 horas (backend + BD + frontend)

Prioridad futura: Media

Conclusión del Product Owner

Este proyecto es un éxito rotundo en todos los aspectos:

Funcionalidad: 100% completa

Calidad técnica: Excelente (optimización, estabilidad, rendimiento)

Experiencia de usuario: Intuitiva y satisfactoria

Proceso de desarrollo: Scrum aplicado correctamente con mejora continua

Documentación: Profesional y completa

Calificación general del proyecto: 9.7/10

El 0.3 restante es solo por las mejoras futuras potenciales mencionadas, pero el sistema actual es completamente funcional, estable, y listo para uso real.

Como Product Owner, estoy extremadamente orgulloso de lo que el equipo logró. Transformamos un requisito académico en un producto real, jugable, y técnicamente impresionante.

Este proyecto demuestra que con planificación adecuada, mejora continua, y trabajo en equipo efectivo, incluso las limitaciones más severas (368 bytes de RAM!) pueden superarse para crear experiencias excepcionales.

¡Felicitaciones al equipo!