Nombre de los alumnos:

Jorge Samuel Solano Dorantes

Alan Osmar Peña Polo

Matriculas:

zS22019636

zS22002241

Experiencia Educativa: Ingeniería de Software

Docente Asesor: Yadira Fleitas Toranzo

Proyecto: Videojuego Runner

- Conformación de Equipo y Roles

Alán Osmar Peña Polo: Product Owner (PO) / Developer

- Define visión del producto y prioriza el Product Backlog

- Construye DoR y DoD iniciales

- Aclara requerimientos y valida incrementos

- Participa en desarrollo técnico (Frontend: Vue.js + Flask backend)

Jorge Samuel Solano Dorantes: Scrum Master (SM) / Developer

- Asegura cumplimiento de Scrum y facilita eventos

- Lleva minutas, acuerdos e impedimentos

- Supervisa avance documental

- Participa en desarrollo técnico (PIC16F877A + Circuito)

- Product Backlog

HU-01: Comunicación PIC-PC

Como desarrollador, quiero establecer comunicación serial bidireccional entre el PIC16F877A y la PC vía FT232RS para enviar/recibir configuraciones de nivel en formato JSON

Criterios de aceptación:

- El PIC puede recibir JSON de hasta 200 bytes sin pérdida de datos

- El PIC puede enviar telemetría en formato JSON a la PC

- La comunicación es estable a 9600 baudios

Prioridad: ALTA

HU-02: Parser JSON en PIC

Como desarrollador, quiero implementar un parser JSON ligero en el PIC para interpretar configuraciones de nivel dentro de las limitaciones de memoria (368 bytes RAM)

Criterios de aceptación:

- Parser extrae personaje custom (8 bytes de datos)

- Parser extrae obstáculo custom (8 bytes de datos)

- Parser extrae tipo de meta (tiempo o cantidad)

- Uso de memoria RAM ≤ 150 bytes para parser

Prioridad: ALTA

HU-03: Editor de Personajes en Web

Como usuario, quiero diseñar visualmente mi personaje en una matriz 5x8 píxeles para personalizarlo según mis preferencias

Criterios de aceptación:

- Interfaz gráfica de matriz 5x8 con toggle de píxeles

- Vista previa en tiempo real del personaje

- Generación automática del array de 8 bytes

- Validación de que no todos los píxeles estén vacíos

Prioridad: ALTA

HU-04: Editor de Obstáculos en Web

Como usuario, quiero diseñar visualmente mi obstáculo en una matriz 5x8 píxeles para crear desafíos únicos

Criterios de aceptación:

- Interfaz gráfica de matriz 5x8 con toggle de píxeles

- Vista previa en tiempo real del obstáculo

- Generación automática del array de 8 bytes

- Validación de que no todos los píxeles estén vacíos

Prioridad: ALTA

HU-05: Configuración de Metas de Nivel

Como usuario, quiero seleccionar el tipo de meta del nivel (obstáculos esquivados o tiempo sobrevivido) para definir la condición de victoria

Criterios de aceptación:

- Radio buttons para seleccionar tipo de meta

- Input numérico para cantidad de obstáculos (1-99)

- Input numérico para tiempo en segundos (1-255)

- Validación de valores dentro de rangos permitidos

Prioridad: MEDIA

HU-06: Envío de Configuración al PIC

Como usuario, quiero presionar un botón "Enviar al Dispositivo" para cargar mi nivel personalizado al microcontrolador

Criterios de aceptación:

- Backend Flask recibe datos del frontend

- Backend serializa configuración a JSON optimizado

- Backend envía JSON vía puerto serial al PIC

- Feedback visual de éxito/error al usuario

- Timeout de 5 segundos para respuesta del PIC

Prioridad: ALTA

HU-07: Carga de Nivel Custom en PIC

Como sistema embebido, quiero recibir y aplicar configuración custom para ejecutar el nivel personalizado

Criterios de aceptación:

- PIC almacena personaje custom en CGRAM del LCD

- PIC almacena obstáculo custom en CGRAM del LCD

- PIC configura meta del nivel (tipo y valor)

- PIC envía confirmación de carga exitosa

- Manejo de errores si JSON es inválido

Prioridad: ALTA

HU-08: Ejecución de Nivel Personalizado

Como jugador, quiero jugar el nivel con mi personaje y obstáculos custom para probar mi creación

Criterios de aceptación:

- El juego inicia con personaje custom visible en LCD

- Obstáculos custom aparecen y se desplazan correctamente

- Detección de colisión funciona con sprites custom

- Meta del nivel se evalúa correctamente (obstáculos o tiempo)

- Pantalla de victoria/derrota muestra resultado

Prioridad: ALTA

HU-09: Captura de Telemetría

Como sistema embebido, quiero registrar métricas de la partida para enviarlas a la PC al finalizar

Criterios de aceptación:

- Contador de obstáculos esquivados

- Tiempo de supervivencia en segundos

- Resultado final (victoria/derrota)

- Generación de JSON con telemetría

- Uso de memoria ≤ 50 bytes para telemetría

Prioridad: MEDIA

HU-10: Visualización de Resultados en Web

Como usuario, quiero ver estadísticas de mi partida en la página web para conocer mi desempeño

Criterios de aceptación:

- Backend Flask recibe telemetría vía serial

- Backend envía telemetría al frontend vía WebSocket o polling

- Frontend muestra obstáculos esquivados

- Frontend muestra tiempo sobrevivido

- Frontend muestra resultado victoria/derrota con animación

Prioridad: MEDIA

HU-11: Validación de Diseños

Como sistema, quiero validar que personaje y obstáculo sean visualmente distinguibles para garantizar jugabilidad

Criterios de aceptación:

- Comparación de arrays de personaje y obstáculo

- Diferencia mínima de 20% de píxeles diferentes

- Mensaje de error si diseños son muy similares

- Sugerencia de modificación al usuario

Prioridad: BAJA

HU-12: Presets de Diseño

Como usuario, quiero seleccionar diseños predefinidos de personajes y obstáculos para empezar rápidamente

Criterios de aceptación:

- Galería con al menos 3 personajes predefinidos

- Galería con al menos 3 obstáculos predefinidos

- Carga instantánea del preset en el editor

- Posibilidad de modificar preset cargado

Prioridad: BAJA

Definition of Ready (DoR)

Cada historia de usuario debe cumplir antes de entrar al Sprint:

- Criterios de aceptación definidos y claros

- Dependencias técnicas identificadas

- Estimación de complejidad realizada por el equipo

- Requisitos de hardware/software disponibles

- Product Owner disponible para aclaraciones

Definition of Done (DoD)

Cada historia de usuario se considera terminada cuando:

- Código desarrollado y comentado

- Pruebas unitarias realizadas (cuando aplique)

- Integración funcional verificada

- Documentación técnica actualizada

- Sin errores críticos o bloqueantes

- Sprint Planning

SPRINT 1

Sprint Goal:

Establecer la comunicación base entre el microcontrolador PIC16F877A y la   interfaz web, permitiendo el envío de configuraciones JSON básicas y la carga de sprites personalizados en el LCD

Historias Seleccionadas:

Las historias priorizadas para el Sprint 1 son aquellas que establecen la infraestructura fundamental del sistema:

HU-01: Comunicación PIC-PC (Prioridad: ALTA)

Story Points estimados: 8

Justificación: Es la base de toda la funcionalidad. Sin comunicación serial estable, no se puede avanzar con ninguna otra funcionalidad.

HU-02: Parser JSON en PIC (Prioridad: ALTA)

Story Points estimados: 8

Justificación: Necesaria para interpretar las configuraciones enviadas desde la PC. Crítica debido a las limitaciones de memoria del PIC.

HU-03: Editor de Personajes en Web (Prioridad: ALTA)

Story Points estimados: 5

Justificación: Primera funcionalidad visible para el usuario. Permite crear contenido custom que se enviará al PIC.

Total Story Points del Sprint: 21

Estimaciones del Equipo

Capacidad del Sprint:

- 3 días de trabajo

- 2 desarrolladores

- Estimación: 20-24 story points

Acuerdos del equipo:

- Reuniones diarias: 15 minutos al inicio de cada día

- Integración de código: Al finalizar cada día

Sprint Backlog

Día 1 - Configuración y Fundamentos

| ID | TAREA | RESPONSABLE | ESTIMACION | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1.1 | Configurar repositorio Git y estructura del proyecto | Ambos | 1h | Inicializar repo, definir estructura de carpetas |
| T1.2 | Configurar entorno de desarrollo PIC (MPLAB X, compilador) | Jorge Samuel Solano Dorantes (SM/Dev) | 1h | Instalar y verificar herramientas de desarrollo embebido |
| T1.3 | Configurar entorno Python Flask + Vue.js | Alán Osmar Peña Polo (PO/Dev) | 1h | Crear proyecto Flask, instalar dependencias, estructura Vue.js |
| T1.4 | Implementar inicialización UART en PIC (9600 baudios) | Jorge Samuel Solano Dorantes (SM/Dev) | 3h | Configurar módulo USART del PIC16F877A |
| T1.5 | Implementar API REST básica en Flask | Alán Osmar Peña Polo (PO/Dev) | 3h | Endpoint para recibir JSON del frontend |

Total Día 1: ~9 horas (4.5h por persona)

Día 2 - Comunicación y Parser

| ID | TAREA | RESPONSABLE | ESTIMACION | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T2.1 | Implementar envío serial desde Flask usando pySerial | Alán Osmar Peña Polo (PO/Dev) | 2h | Comunicación PC→PIC con manejo de timeout |
| T2.2 | Implementar buffer de recepción UART en PIC | Jorge Samuel Solano Dorantes (SM/Dev) | 2h | Buffer circular de 256 bytes para recibir JSON |
| T2.3 | Implementar parser JSON ligero en PIC | Jorge Samuel Solano Dorantes (SM/Dev) | 4h | Parser manual que extrae campos: character, obstacle (arrays de 8 bytes) |
| T2.4 | Crear interfaz básica Vue.js con componente matriz 5x8 | Alán Osmar Peña Polo (PO/Dev) | 4h | Grid interactivo con toggle de píxeles |
| T2.5 | Pruebas de integración: Envío de JSON de prueba | Ambos | 1h | Verificar que PIC recibe y parsea correctamente |

Total Día 2: ~13 horas (6.5h por persona)

Día 3 - Editor Web y Validación

| ID | TAREA | RESPONSABLE | ESTIMACION | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T3.1 | Implementar generación automática de array de 8 bytes | Alán Osmar Peña Polo (PO/Dev) | 2h | Convertir matriz 5x8 a formato binario compatible con LCD |
| T3.2 | Agregar validación de diseño no vacío | Alán Osmar Peña Polo (PO/Dev) | 1h | Verificar que al menos 1 píxel esté activo |
| T3.3 | Implementar carga de personaje custom en CGRAM del LCD | Jorge Samuel Solano Dorantes (SM/Dev) | 3h | Escribir datos en CGRAM del LCD |
| T3.4 | Crear vista previa en tiempo real del personaje | Alán Osmar Peña Polo (PO/Dev) | 2h | Renderizado del sprite |
| T3.5 | Implementar respuesta de confirmación desde PIC | Jorge Samuel Solano Dorantes (SM/Dev) | 1h | Enviar JSON: {"status":"ok"} tras carga exitosa |
| T3.6 | Pruebas end-to-end: Diseñar personaje y verlo en LCD | Ambos | 2h | Validar flujo completo web→PIC→LCD |

Total Día 3: ~11 horas (5.5h por persona)

Riesgos Identificados

| RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | MITIGACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Limitaciones de memoria RAM del PIC | Alta | Alto | Parser minimalista, reutilización de buffers |
| Problemas de comunicación serial intermitente | Media | Alto | Implementar checksums y reintentos |
| Curva de aprendizaje en programación PIC | Media | Medio | Consultar documentación y ejemplos del fabricante |

SPRINT REVIEW

Historias Completadas

HU-01: Comunicación PIC-PC - COMPLETADA

Estado: 100% Completada

Story Points: 8 (Estimado) / 8 (Real)

Criterios de aceptación cumplidos:

- El PIC puede recibir JSON de hasta 200 bytes sin pérdida de datos

- El PIC puede enviar telemetría en formato JSON a la PC

- La comunicación es estable a 9600 baudios

HU-02: Parser JSON en PIC - COMPLETADA

Estado: 100% Completada

Story Points: 8 (Estimado) / 9 (Real)

Criterios de aceptación cumplidos:

- Parser extrae personaje custom (8 bytes de datos)

- Parser extrae obstáculo custom (8 bytes de datos)

- Parser extrae tipo de meta (tiempo o cantidad) - NO IMPLEMENTADO (fuera de alcance de Sprint 1)

- Uso de memoria RAM ≤ 150 bytes para parser

HU-03: Editor de Personajes en Web - COMPLETADA

Estado: 100% Completada

Story Points: 5 (Estimado) / 5 (Real)

Criterios de aceptación cumplidos:

- Interfaz gráfica de matriz 5x8 con toggle de píxeles

- Vista previa en tiempo real del personaje

- Generación automática del array de 8 bytes

- Validación de que no todos los píxeles estén vacíos

Comparación: Planeado vs. Logrado

| METRICA | PLANEADO | LOGRADO | VARIACION |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Points comprometidos | 21 | 21 | 0% |
| Story Points completados | 21 | 21 | 100% |
| Historias de Usuario | 3 | 3 | 100% |
| Tareas del Sprint Backlog | 16 | 16 | 100% |
| Horas estimadas | ~33h | ~35h | +6% |
| Impedimentos bloqueantes | 0 esperados | 0 reales |  |

Feedback del Product Owner (Alán Osmar Peña Polo)

Funcionalidad core completada exitosamente

El objetivo principal del sprint se logró completamente. Ahora tenemos una base sólida para construir el resto de las funcionalidades. La demostración fue impresionante, ver el personaje custom en el LCD físico fue muy satisfactorio.

Calidad técnica sobresaliente

Me sorprendió gratamente la estabilidad de la comunicación serial. Las 50 pruebas consecutivas sin errores demuestran que la implementación es robusta. El parser optimizado que usa solo 138 bytes es un logro técnico importante considerando las limitaciones del PIC.

Trabajo en equipo efectivo

La coordinación entre frontend/backend y embebido fue excelente. La definición rápida del esquema JSON el Día 2 evitó problemas mayores. Ambos desarrolladores estuvieron sincronizados en todo momento.

Interfaz de usuario intuitiva

El editor de personajes es muy fácil de usar. La vista previa en tiempo real es un detalle que mejora significativamente la experiencia del usuario. La validación de diseño vacío previene errores comunes.

Sprint Retrospective

Que funciono

1. Comunicación diaria efectiva

Descripción:

Los Daily Scrums fueron concisos (12-15 minutos) y productivos. Ambos miembros del equipo se mantuvieron informados sobre el progreso y los impedimentos en tiempo real.

2. División de trabajo clara entre frontend/backend y embedded

Descripción:

La separación de responsabilidades fue natural y eficiente. Cada persona trabajó en su dominio técnico sin crear dependencias bloqueantes.

3. Priorización adecuada de las historias

Descripción:

Las tres historias seleccionadas (HU-01, HU-02, HU-03) fueron las correctas para establecer la base del sistema. La infraestructura crítica se completó primero.

4. Resolución rápida de impedimentos

Descripción:

Los dos impedimentos detectados (formato JSON y timing del LCD) se resolvieron el mismo día sin escalar ni convertirse en bloqueantes.

5. Pruebas de integración tempranas

Descripción:

Las pruebas de integración se realizaron el Día 2 (no al final del sprint), lo que permitió detectar problemas temprano.

Que no funcionó

1. Estimaciones de tiempo iniciales imprecisas

Descripción:

Aunque completamos todo, algunas tareas tomaron más tiempo del estimado (ejemplo: parser JSON tomó 4h en lugar de 3h, comunicación serial tomó 5h en lugar de 4h).

2. Falta de validación de datos en el PIC

Descripción:

El parser del PIC asume que el JSON recibido es válido. No valida que los valores de los bytes estén en rango válido (0x00-0xFF) ni que el JSON tenga la estructura correcta.

3. Mensajes de error genéricos en el frontend

Descripción:

Cuando ocurre un error (puerto serial no disponible, timeout, etc.), el mensaje al usuario es vago: "Error al enviar configuración".

Acciones de mejora

Acción: Agregar buffer del 20% a estimaciones de tareas técnicas complejas

Problema que resuelve: Estimaciones de tiempo imprecisas

Descripción detallada:

Para tareas que involucren comunicaciones, hardware, parsing o algoritmos complejos, agregar automáticamente 20% de tiempo adicional a la estimación inicial.

Ejemplo:

Estimación inicial de parser: 3h

Buffer 20%: 3h × 1.2 = 3.6h → redondear a 4h

Nueva estimación: 4h

Acción 2: Mejorar mensajes de error en el frontend

Problema que resuelve: Mensajes de error genéricos en el frontend

Descripción detallada:

Crear sistema de mensajes de error descriptivos que ayuden al usuario a entender y resolver problemas.

Tipos de errores a manejar:

Puerto serial no disponible: "No se pudo conectar con el dispositivo. Verifica que el cable USB esté conectado."

Timeout esperando respuesta: "El dispositivo no respondió. Verifica que el PIC esté encendido y funcionando."

Error de validación del PIC: "El dispositivo rechazó la configuración: [mensaje específico del PIC]"

Error de parsing en backend: "Error al procesar los datos. Por favor intenta de nuevo."

Diseño vacío: "No puedes enviar un personaje vacío. Dibuja al menos 1 píxel."

Acción 3: Agregar validación de datos en el parser del PIC

Problema que resuelve: Falta de validación de datos en el PIC

Descripción detallada:

Implementar validaciones básicas en el parser JSON del PIC para rechazar datos inválidos antes de procesarlos.

SPRINT 2

Sprint Goal:

Completar el editor web con obstáculos y configuración de metas, y mejorar el sistema de validación y manejo de errores basándose en las acciones de mejora del Sprint 1.

Historias Seleccionadas:

HU-04: Editor de Obstáculos en Web (Prioridad: ALTA)

Story Points estimados: 2

Justificación: Ya tienen el componente base, solo necesitan validación adicional

HU-05: Configuración de Metas de Nivel (Prioridad: MEDIA)

Story Points estimados: 3

Justificación: Interfaz de configuración simple

HU-06: Envío de Configuración al PIC (Parcial) (Prioridad: ALTA)

Story Points estimados: 5

Justificación: Solo la parte de integración backend-frontend mejorada, sin la carga completa en PIC aún

HU-11: Validación de Diseños (Prioridad: BAJA → Promovida por mejoras)

Story Points estimados: 3

Justificación: Necesaria para mejorar la calidad del sistema

Story Points totales del Sprint: 13

Sprint backlog

Día 1 - Validación y Configuración de Metas

| ID | TAREA | RESPONSABLE | ESTIMACIÓN | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1.1 | Agregar validación de diferencia visual entre personaje y obstáculo (HU-11) | Alán Osmar Peña Polo (PO/Dev) | 2.5h | Comparar arrays, diferencia mínima 20%, mensaje si son similares |
| T1.2 | Crear componente de configuración de metas (HU-05) | Alán Osmar Peña Polo (PO/Dev) | 2h | Radio buttons para tipo + inputs numéricos con validación |
| T1.3 | Implementar estructura de datos para metas en PIC | Jorge Samuel Solano Dorantes (SM/Dev) | 2h | Variables para almacenar tipo y valor de meta |
| T1.4 | Mejorar mensajes de error en frontend (Acción de mejora Sprint 1) | Alán Osmar Peña Polo (PO/Dev) | 2h | Sistema de mensajes descriptivos según tipo de error |

Total Día 1: ~8.5 horas (4.25h por persona)

Día 2 - Integración y Validación Backend

| ID | TAREA | RESPONSABLE | ESTIMACIÓN | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T2.1 | Actualizar backend para recibir configuración completa | Alán Osmar Peña Polo (PO/Dev) | 2.5h | Modificar /send_config para incluir obstáculo y metas, validaciones |
| T2.2 | Implementar validación de JSON en PIC (Acción de mejora Sprint 1) | Jorge Samuel Solano Dorantes (SM/Dev) | 3.5h | Validar estructura JSON, rangos de valores, responder con errores específicos |
| T2.3 | Agregar feedback visual detallado en frontend | Alán Osmar Peña Polo (PO/Dev) | 2.5h | Spinner de carga, mensajes de progreso, animaciones |
| T2.4 | Configurar tipo y valor de meta en PIC | Jorge Samuel Solano Dorantes (SM/Dev) | 2h | Procesar y almacenar configuración de meta recibida |

Total Día 2: ~10.5 horas (5.25h por persona)

Día 3 - Pruebas y Ajustes

| ID | TAREA | RESPONSABLE | ESTIMACIÓN | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T3.1 | Agregar sugerencias de modificación cuando sprites son similares | Alán Osmar Peña Polo (PO/Dev) | 1.5h | UI que sugiere cambios específicos al usuario |
| T3.2 | Implementar manejo de errores mejorado en comunicación serial | Alán Osmar Peña Polo (PO/Dev) | 2h | Reintentos automáticos, logs detallados |
| T3.3 | Optimizar uso de memoria en PIC con nuevas funcionalidades | Jorge Samuel Solano Dorantes (SM/Dev) | 2.5h | Liberar buffers, reutilizar variables |
| T3.4 | Pruebas de integración: Configuración completa | Ambos | 2h | Verificar flujo: personaje + obstáculo + metas → PIC |
| T3.5 | Documentación técnica del sistema de validación | Ambos | 1h | Documentar nuevas validaciones y mensajes de error |

Total Día 3: ~9 horas (4.5h por persona)

Riesgos Identificados

| RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | MITIGACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Complejidad de validación de similitud entre sprites | MEDIA | MEDIO | Usar algoritmo simple de comparación bit a bit, threshold del 20% fácil de ajustar |
| Sobrecarga de memoria RAM en PIC con validaciones | ALTA | ALTO | Validar secuencialmente (no todo a la vez), liberar buffers inmediatamente después de usar |
| Mensajes de error que no llegan correctamente al frontend | MEDIA | MEDIO | mplementar protocolo de respuesta estructurado con códigos de error numéricos |
| Usuario frustrarse con validaciones estrictas | BAJA | MEDIO | Mensajes claros y constructivos, sugerencias específicas de corrección |

SPRINT REVIEW

Historias Completadas

HU-04: Editor de Obstáculos en Web - COMPLETADA

Estado: 100% Completada

Story Points: 2 (Estimado) / 2 (Real)

Criterios de aceptación cumplidos:

Interfaz gráfica de matriz 5x8 con toggle de píxeles

Vista previa en tiempo real del obstáculo

Generación automática del array de 8 bytes

Validación de que no todos los píxeles estén vacíos

HU-05: Configuración de Metas de Nivel - COMPLETADA

Estado: 100% Completada

Story Points: 3 (Estimado) / 3 (Real)

Criterios de aceptación cumplidos:

Radio buttons para seleccionar tipo de meta

Input numérico para cantidad de obstáculos (1-99)

Input numérico para tiempo en segundos (1-255)

Validación de valores dentro de rangos permitidos

HU-06: Envío de Configuración al PIC (Parcial) - COMPLETADA

Estado: 100% Completada (alcance parcial según planeado)

Story Points: 5 (Estimado) / 6 (Real)

Criterios de aceptación cumplidos:

Backend Flask recibe datos del frontend

Backend serializa configuración a JSON optimizado

Backend envía JSON vía puerto serial al PIC

Feedback visual de éxito/error al usuario

Timeout de 5 segundos para respuesta del PIC

HU-11: Validación de Diseños - COMPLETADA

Estado: 100% Completada

Story Points: 3 (Estimado) / 3 (Real)

Criterios de aceptación cumplidos:

Comparación de arrays de personaje y obstáculo

Diferencia mínima de 20% de píxeles diferentes

Mensaje de error si diseños son muy similares

Sugerencia de modificación al usuario

Comparación: Planeado vs Logrado

| MÉTRICA | PLANEADO | LOGRADO | VARIACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Points comprometidos | 13 | 13 | 0% |
| Story Points completados | 13 | 14 | +7.7% |
| Historias de Usuario | 4 | 4 | 100% |
| Tareas del Sprint Backlog | 12 | 12 | 100% |
| Horas estimadas | ~28h | ~30h | +7% |
| Impedimentos bloqueantes | 0 esperados | 1 real | Desconexión serial intermitente |

Feedback del Product Owner (Alán Osmar Peña Polo)

Funcionalidad completa y robusta

El sistema de validación implementado superó las expectativas. La validación de similitud entre personaje y obstáculo es muy efectiva y los mensajes de sugerencia ayudan mucho al usuario. La configuración de metas es intuitiva y funciona sin problemas.

Mejoras de calidad notables

Los mensajes de error descriptivos son un cambio fundamental. Ahora cuando algo falla, el usuario entiende exactamente qué pasó y cómo solucionarlo. Esto mejora significativamente la experiencia de usuario.

Integración sólida

El flujo completo desde el frontend hasta la validación en el PIC funciona de manera fluida. Las validaciones en ambos lados (frontend y PIC) crean un sistema robusto que previene errores.

Áreas de oportunidad

El impedimento con desconexiones seriales intermitentes nos hizo perder 2 horas del Día 2. Aunque lo resolvimos con reintentos automáticos, debemos investigar la causa raíz para el siguiente sprint.

Sprint Retrospective

¿Qué funcionó?

1. Aplicación exitosa de las acciones de mejora del Sprint 1

Descripción:

Las tres acciones de mejora identificadas en el Sprint 1 se implementaron exitosamente:

Buffer del 20% en estimaciones técnicas evitó sobrestimaciones

Mensajes de error descriptivos mejoraron la experiencia del usuario

Validación de datos en el PIC previno errores de procesamiento

2. Reutilización efectiva de componentes existentes

Descripción:

El componente SpriteEditor.vue creado para personajes se reutilizó para obstáculos sin modificaciones significativas. Esto ahorró aproximadamente 3 horas de desarrollo.

3. Comunicación proactiva ante impedimentos

Descripción:

Cuando surgió el problema de desconexión serial, ambos miembros colaboraron inmediatamente para resolverlo. Se implementó una solución con reintentos automáticos en 1 hora.

4. Validaciones implementadas de manera incremental

Descripción:

En lugar de implementar todas las validaciones al final, se fueron agregando progresivamente durante el sprint. Esto permitió detectar y corregir problemas temprano.

¿Qué no funcionó?

1. Desconexión serial intermitente no prevista

Descripción:

Durante las pruebas del Día 2, el puerto serial COM3 se desconectaba aleatoriamente cada 10-15 minutos. Esto no se detectó en el Sprint 1 porque las sesiones de prueba eran más cortas.

2. Complejidad subestimada en validación de similitud

Descripción:

La tarea T1.1 (validación de similitud) se estimó en 2.5h pero tomó 3.5h. El algoritmo de comparación bit a bit fue más complejo de lo anticipado, especialmente el cálculo del porcentaje de diferencia.

3. Falta de casos de prueba documentados

Descripción:

Aunque se realizaron pruebas exhaustivas, no se documentaron los casos de prueba de manera formal. Esto dificultó repetir las pruebas cuando se hicieron ajustes en las validaciones.

Acción 1: Implementar watchdog para conexión serial

Problema que resuelve: Desconexión serial intermitente no prevista

Descripción detallada:

Crear un proceso en segundo plano que verifique constantemente el estado de la conexión serial y reconecte automáticamente si se detecta desconexión.

Implementación:

Backend Flask: Thread que verifica conexión cada 5 segundos

Si desconexión detectada: intenta reconectar automáticamente

Log de todas las desconexiones/reconexiones para análisis

Notificación al frontend si reconexión falla después de 3 intentos

Responsable: Alán Osmar Peña Polo

Fecha objetivo: Día 1 del Sprint 3

Acción 2: Crear suite de casos de prueba documentados

Problema que resuelve: Falta de casos de prueba documentados

Descripción detallada:

Documentar formalmente todos los casos de prueba para validaciones y flujos críticos del sistema.

Casos a documentar:

Validación de sprites (vacíos, similares, válidos)

Configuración de metas (rangos válidos/inválidos)

Comunicación serial (éxito, timeout, errores)

Flujo end-to-end completo

Formato:

ID del caso

Descripción

Datos de entrada

Resultado esperado

Resultado real

Estado (Pass/Fail)

Responsable: Ambos

Fecha objetivo: Durante Sprint 3 (paralelo al desarrollo)

Acción 3: Agregar buffer adicional del 40% para tareas de algoritmos

Problema que resuelve: Complejidad subestimada en validación de similitud

Descripción detallada:

Las tareas que involucren desarrollo de algoritmos (comparaciones, cálculos, parsing complejo) requieren más tiempo del estimado inicialmente.

Nueva política de estimación:

Tareas normales: estimación base

Tareas técnicas (comunicaciones, hardware): +20% buffer (ya implementado)

Tareas de algoritmos (nuevos cálculos, comparaciones complejas): +40% buffer

Ejemplo:

Estimación inicial algoritmo de similitud: 2.5h

Buffer 40%: 2.5h × 1.4 = 3.5h

Nueva estimación: 3.5h

Responsable: Ambos (aplicar en Sprint 3)

Fecha objetivo: Inmediata (siguiente sprint planning)

SPRINT 3 - Sprint Planning

Sprint Goal

Implementar la funcionalidad completa del juego en el PIC (carga de nivel custom, ejecución del juego con detección de colisiones y captura de telemetría) y establecer la comunicación de resultados hacia la interfaz web.

Historias Seleccionadas

HU-07: Carga de Nivel Custom en PIC (Prioridad: ALTA)

Story Points estimados: 8

Justificación: Historia crítica que integra toda la configuración recibida (personaje, obstáculo, metas) en el sistema embebido. Requiere manejo cuidadoso de la memoria CGRAM del LCD y validación de errores.

Criterios de aceptación:

- PIC almacena personaje custom en CGRAM del LCD

- PIC almacena obstáculo custom en CGRAM del LCD

- PIC configura meta del nivel (tipo y valor)

- PIC envía confirmación de carga exitosa

- Manejo de errores si JSON es inválido

HU-08: Ejecución de Nivel Personalizado (Prioridad: ALTA)

Story Points estimados: 13

Justificación: Historia más compleja del proyecto. Implementa la lógica core del juego: renderizado, movimiento, detección de colisiones y evaluación de metas. Requiere optimización cuidadosa debido a las limitaciones del PIC.

Criterios de aceptación:

- El juego inicia con personaje custom visible en LCD

- Obstáculos custom aparecen y se desplazan correctamente

- Detección de colisión funciona con sprites custom

- Meta del nivel se evalúa correctamente (obstáculos o tiempo)

- Pantalla de victoria/derrota muestra resultado

HU-09: Captura de Telemetría (Prioridad: MEDIA)

Story Points estimados: 5

Justificación: Necesaria para cerrar el ciclo de comunicación. Relativamente simple una vez que el juego funciona, pero crítica para el feedback al usuario.

Criterios de aceptación:

Contador de obstáculos esquivados

- Tiempo de supervivencia en segundos

- Resultado final (victoria/derrota)

- Generación de JSON con telemetría

- Uso de memoria ≤ 50 bytes para telemetría

HU-10: Visualización de Resultados en Web (Prioridad: MEDIA)

Story Points estimados: 5

Justificación: Cierra el flujo completo del sistema. Implementación similar a la configuración pero en sentido inverso (PIC → PC → Web).

Criterios de aceptación:

- Backend Flask recibe telemetría vía serial

- Backend envía telemetría al frontend vía WebSocket o polling

- Frontend muestra obstáculos esquivados

- Frontend muestra tiempo sobrevivido

- Frontend muestra resultado victoria/derrota con animación

Total Story Points del Sprint: 31

Estimaciones del Equipo

Capacidad del Sprint:

- Duración: 4 días de trabajo (aumentado por complejidad)

- Desarrolladores: 2

- Estimación: 30-35 story points

Acuerdos del equipo:

- Reuniones diarias: 15 minutos al inicio de cada día

- Integración de código: Al finalizar cada día

Sprint Backlog

Día 1 - Carga de Sprites en CGRAM y Watchdog

| ID | TAREA | RESPONSABLE | ESTIMACIÓN | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1.1 | Implementar watchdog para conexión serial | Alán Osmar Peña Polo (PO/Dev) | 2h | Thread que verifica conexión cada 5s, reconexión automática, logging |
| T1.2 | Implementar escritura en CGRAM del LCD para personaje custom | Jorge Samuel Solano Dorantes (SM/Dev) | 3.5h | Escribir 8 bytes del personaje en dirección CGRAM 0x00 |
| T1.3 | Implementar escritura en CGRAM del LCD para obstáculo custom | Jorge Samuel Solano Dorantes (SM/Dev) | 3.5h | Escribir 8 bytes del obstáculo en dirección CGRAM 0x01 |
| T1.4 | Crear estructura de datos para configuración de nivel en PIC | Jorge Samuel Solano Dorantes (SM/Dev | 1.5h | Struct con: sprites, tipo meta, valor meta |
| T1.5 | Implementar confirmación de carga exitosa desde PIC | Jorge Samuel Solano Dorantes (SM/Dev) | 1h | Enviar JSON: {"status":"loaded", "character":"ok", "obstacle":"ok", "goal":"ok"} |

Total Día 1: ~11.5 horas (5.75h por persona)

Día 2 - Lógica Core del Juego

| ID | TAREA | RESPONSABLE | ESTIMACIÓN | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T2.1 | Implementar inicialización del juego con sprites custom | Jorge Samuel Solano Dorantes (SM/Dev) | 2h | Cargar sprites de CGRAM, posicionar personaje en LCD |
| T2.2 | Implementar sistema de movimiento del personaje con botones | Jorge Samuel Solano Dorantes (SM/Dev) | 3.5h | Lectura de botones, actualizar posición vertical (2 carriles) |
| T2.3 | Implementar generación y movimiento de obstáculos | Jorge Samuel Solano Dorantes (SM/Dev) | 4.2h | Generación aleatoria, desplazamiento horizontal, buffer de obstáculos activos |
| T2.4 | Crear componente de visualización de resultados en frontend | Alán Osmar Peña Polo (PO/Dev) | 3h | Modal/panel con animaciones para mostrar telemetría |
| T2.5 | Pruebas de renderizado: Verificar sprites custom en LCD durante juego | Ambos | 1h | Validar que personaje y obstáculo se renderizan correctamente |

Total Día 2: ~13.7 horas (6.85h por persona)

Día 3 - Detección de Colisiones y Telemetría

| ID | TAREA | RESPONSABLE | ESTIMACIÓN | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T3.1 | Implementar algoritmo de detección de colisiones | Jorge Samuel Solano Dorantes (SM/Dev | 4.2h | Comparar posiciones personaje vs obstáculos, considerar hitboxes |
| T3.2 | Implementar evaluación de metas (obstáculos esquivados) | Jorge Samuel Solano Dorantes (SM/Dev) | 2h | Timer con interrupciones, comparación con meta de tiempo |
| T3.3 | Implementar evaluación de metas (tiempo sobrevivido) | Jorge Samuel Solano Dorantes (SM/Dev) | 2h | Timer con interrupciones, comparación con meta de tiempo |
| T3.4 | Implementar captura de telemetría durante el juego | Jorge Samuel Solano Dorantes (SM/Dev) | 2.5h | Variables globales: obstáculos esquivados, tiempo, resultado |
| T3.5 | Implementar generación y envío de JSON con telemetría | Jorge Samuel Solano Dorantes (SM/Dev) | 2.5h | Construir JSON: {"obstacles":X, "time":Y, "result":"win/lose"} y enviar via UART |
| T3.6 | Implementar recepción de telemetría en backend Flask | Alán Osmar Peña Polo (PO/Dev) | 2h | Endpoint o listener para recibir JSON de telemetría del PIC |

Total Día 3: ~15.2 horas (7.6h por persona)

Día 4 - Integración Final y Pantallas de Victoria/Derrota

| ID | TAREA | RESPONSABLE | ESTIMACIÓN | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T4.1 | Implementar pantalla de victoria en LCD | Jorge Samuel Solano Dorantes (SM/Dev) | 1.5h | Mostrar "YOU WIN!" + estadísticas básicas |
| T4.2 | Implementar pantalla de derrota en LCD | Jorge Samuel Solano Dorantes (SM/Dev) | 1.5h | Mostrar "GAME OVER" + estadísticas básicas |
| T4.3 | Implementar comunicación frontend-backend para telemetría (WebSocket o polling) | Alán Osmar Peña Polo (PO/Dev) | 3.5h | Sistema de actualización en tiempo real o polling cada 2s |
| T4.4 | Diseñar y implementar animaciones de resultados en frontend | Alán Osmar Peña Polo (PO/Dev) | 2.5h | Animaciones CSS/Vue para victoria/derrota, confetti para victoria |
| T4.5 | Pruebas end-to-end: Flujo completo desde configuración hasta resultados | Ambos | 3h | Configurar → Enviar → Jugar → Ver resultados |
| T4.6 | Optimización de memoria en PIC | Jorge Samuel Solano Dorantes (SM/Dev) | 2h | Análisis de uso de RAM, liberación de buffers no necesarios |

Total Día 4: ~15.5 horas (7.75h por persona)

Riesgos Identificados

| RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | MITIGACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Limitaciones críticas de RAM del PIC durante ejecución del juego | ALTA | CRÍTICO | Reutilizar buffers agresivamente, usar variables de 8 bits cuando sea posible, profiling de memoria en cada tarea |
| Timing complejo para movimiento fluido de obstáculos | MEDIA | ALTO | Usar interrupciones de timer, calibrar delays experimentalmente, simplificar renderizado si es necesario |
| Detección de colisiones con falsos positivos/negativos | MEDIA | ALTO | Definir hitboxes claros (5x8 completo vs 3x6 interno), pruebas exhaustivas con casos límite |
| Desempeño del PIC insuficiente para juego fluido | MEDIA | ALTO | Optimizar código crítico en ensamblador si es necesario, reducir complejidad de obstáculos si hay lag |
| Dificultad para sincronizar telemetría con frontend | BAJA | MEDIO | Implementar polling simple primero, WebSocket solo si el tiempo lo permite |